## Лист1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році.
(станом на 01.12.019)
№ | Назва | № проекту | Адреса | Автор | Замовник | Погодження | Погодження | Наявність | Стан реалізації проекту
п/п | проекту |  | реалізації | проекту |  | з автором | з автором | договору на
|  |  | проекту | (П.І.Б. |  | проекту | проекту | виконання робіт | Сума | Які | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні
|  |  |  | тел.) |  | технічних | календарного | (закупівлі товарів, | проекту | основні |  |  |  |  | питання
[6 empty] | вимог(дата) | плану | послуг) (дата) | (тис.грн.) | етапи | тис. | % | тис. | %
[7 empty] | реалізації |  |  | проекту | грн |  | грн
[7 empty] | (дата) |  |  | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністація
1 | ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК – ДІТЯМ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ | 250 | вул. Андрія Малишка, 19А | Корж Семен Олексійович | Управління будівництва Дніпровської РДА | 27.02.2019 | 27.02.2019 | № 35/19-180 від 25.06.19 | 139.55 | Погоджено дефектний акт відповідно до пункту 2 ст.15 Положення. Проведено процедуру закупівель ( номер UA-2019-06-06-003663-b). Укладено Договір підряду № 35/19-180 від 25.06.19 на суму 139,5 тис грн., ДУ № 1 від 16.07.2019 Роботи завершено. | 134.97 | 96.72% | 134.97 | 96.72%
2 | ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК | 253 | вул. О. Бойченка, 6 | Корж Семен Олексійович | Управління будівництва Дніпровської РДА | 27.02.2019 | 27.02.2019 | № 35/19-187 від 27.06.19 | 139.55 | Погоджено дефектний акт з лідером проекту відповідно до пункту 2 ст.15 Положення Проведено процедуру закупівель ( номер UA-2019-06-06-003663-b). Укладено Договір підряду № 35/19-187 від 27.06.19 на суму 135,5 тис грн., ДУ № 1 від 16.07.2019. Роботи завершено. | 132.37 | 94.85% | 132.37 | 94.85%
3 | Осучаснення садочка №452 | 208 | вул. Ентузіастів, 41/2 | Харченко Василь Петрович | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-05-10 | 01.03.2019 | №35/19-139 від 03.06.19 | 55.26 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-05-13-001524-c) Договір-підряду №35/19-139 від 03.06.19 на суму 53,7 тис грн.Роботи завершено. | 49.76 | 90.05% | 49.76 | 90.05%
4 | Рекреаційне подвір’я колежу Сухомлинського | 224 | вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 5А | Кузнєцов Петро Борисович | Управління будівництва Дніпровської РДА | 19.02.2019 | 2019-02-26 | №35/19-7 від 14.03.19 | 182.923 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-26-001593-c) Укладено догорір на суму 182,92 тис грн,Додаткова угода № 1 від 16.04.19 на суму 181,4 тис.грн, роботи завершено. | 181.43 | 99.18% | 181.43 | 99.18%
5 | Дітям школі № 98 - сучасний ігровий майданчик | 340 | вул. Івана Микитенка, 11Б | Яблоновська Олена Костянтинівна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 30.05.2019 | 2019-02-11 | №35/19-196 від 04.07.19 . | 450 | Проведено процедуру закупівлі робіт ( оголошення номер UA-2019-06-06-003658-b). Договір-підряду №35/19-196 від 04.07.19 на суму 449,5 тис грн.ДУ № 1 від 06.08.2019, роботи завершено. | 446.4 | 99.2% | 446.4 | 99.2%
6 | Спортивне подвір’я колежу Сухомлинського | 225 | вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 5А | Кузнєцов Петро Борисович | Управління будівництва Дніпровської РДА | 19.02.2019 | 2019-02-26 | №35/19-6 від 14.03.19 | 331.2 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-26-001570-c) Договір підряду на суму 331,20 тис грн, додатоква угода № 1 від 16.04.19 на суму 327,6 тис грн, роботи завершено. | 327.6 | 98.91% | 327.6 | 98.91%
7 | Капітальний ремонт стадіону Дніпровського технічного ліцею | 139 | вул. Тампере, 9 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-03-27 | 25.02.2019 | № 35/19-85 від 02.05.19 | 843.552 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-03-28-001618-а) Договір підряду № 35/19-85 від 02.05.2019 на суму 839,0 тис грн, Додаткова угода № 1 від 31.07.2019 на суму 810,9 тис. грн. Додаткова угода № 2 від 05.08.2019. Роботи завершено. | 807.6 | 95.74% | 807.55 | 95.73%
8 | Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна 3 | 1208 | вул. Дніпровська набережна, 3 | Стороженко Марина Ігорівна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-03-27 | 27.02.2019 | № 35/19-52 від 16.04.19 | 99.5 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-03-29-001651-а) укладено Договір-підряду на суму 99,5 тис грн. Роботи завершено. | 96.9 | 97.39% | 96.9 | 97.39%
9 | “ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗОНА ВІДПОЧИНКУ ВОСКРЕСЕНКИ” | 546 | вул. Петра Запорожця, 4 | Кузьменко Любов Василівна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 22.02.2019 | 25.02.2019 | №35/19-9 від 15.03.19 . | 608.268 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-26-001526-c) Договір підряду на суму 600,9 тис.грн. Додаткова угода на суму 573,5 тис грн Роботи завершено. | 573.5 | 94.28% | 573.5 | 94.28%
10 | Утеплення дитячого клубу "Успіх" на Азербайджанській, 8-а | 157 | вул. Азербайджанська, 8А | Коваленко Олена Сергіївна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-03-25 | 27.02.2019 | № 35/19-42 від 10.04.19 , № 35/19-183 від 25.06.19 . | 194.498 | Проведено процедуру закупівель на заміну вікон (оголошення № UA-2019-03-27-000860-a), Договір підряду № 35/19-42 від 10.04.19 на суму 44,6 тис грн, Додаткова угода № 1 від 13.05.2019 на суму 41,4 тис грн Роботи із заміни вікон завершено. Проведено процедуру закупівель з утеплення фасадів (оголошення номер UA-2019-05-30-001383-c). Укладено Договір-підряду № 35/19-183 від 25.06.19 на суму 149,7 тис грн. Роботи завершено. | 190.32 | 97.85% | 190.32 | 97.85%
11 | Дитячий майданчик «Зірочка» ЗДО №473 | 355 | вул. Петра Запорожця, 13А | Кононенко Анастасія Сергіївна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-05-20 | 2019-03-01 | № 35/19-166 від 14.06.19 | 199.488 | Проведено процедуру закупівель (оголошення номер UA-2019-05-22-001771-c). Укладено Договір-підряду № 35/19-166 від 14.06.19 на суму 199,1 тис грн. Роботи завершено. | 184.9 | 92.69% | 184.9 | 92.69%
12 | Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна 3 | 601 | вул. Дніпровська набережна, 3 | Стороженко Марина Ігорівна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 29.05.2019 | 27.02.2019 | № 35/19-167 від 19.06.2019 | 155.5 | Проведено процедуру закупівель ( оголошення номер UA-2019-06-05-003290-b) Укладено Договір-підряду № 35/19-167 від 19.06.2019 на суму 155,4 тис грн. Роботи завершено. | 149.4 | 96.08% | 149.4 | 96.08%
13 | Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці | 1044 | вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 12 | Шкурко Олена Анатоліївна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-06-03 | 2019-02-28 | 35/19-194 від 02.07.2019 | 400 | Проведено процедуру закупівель ( оголошення номер UA-2019-06-05-003334-b). Договір підряду № 35/19-194 від 02.07.2019 на суму 399,990 тис грн., ДУ № 1 від 29.07.2019.Роботи завершено, готуються до підписання акти виконаних робіт. | 319.4 | 79.85% | 0 | 0%
14 | «Чужих дітей не буває» | 781 | бульв. Перова, 3 | Азиркін Сергій Валерійович. | Управління будівництва Дніпровської РДА | 30.05.2019 | 2019-02-26 | 35/19-207 від 08.07.2019 | 1429.902 | Проведено процедуру закупівель (оголошення № UA-2019-05-31-001355-c). Договір підряду № 35/19-207 від 08.07.2019 на суму 1428,019 тис грн., Додаткова угода № 1 від 09.07.2019 на суму 1 425,9 тис. грн. Роботи завершено. | 1418.2 | 99.18% | 1418.2 | 99.18%
15 | Новій школі - нова бібліотека | 18 | вул. Міста Шалетт, 1А | Гаврильченко Наталія Миколаївна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 15.02.2019 | 18.02.2019 | № 35/19-2 від 05.03.2019(ремонти) № 49 від 15.05.19 (книги) | 500 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-20-001367-а) , укладено договір підряду № 35/19-2 від 05.03.19, додаткова угода №1 від 13.03.19 на суму 337,7 тис грн, ремонтні роботи завершено. Придбано книги та меблі для бібліотеки СЗШ № 258.Завершено процедуру закупівлі ноутбука та мультимедійного обладнання. Договір на стадії підписання. | 458.4 | 91.68% | 458.35 | 91.67%
16 | Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку | 430 | вул. Петра Запорожця, 11Б | Зуєва Анна Борисівна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-02-15 | 18.02.2019 | №35/19-8 від 15.03.19 | 73.2 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-20-001384-a), укладено договір підряду №35/19-8 від 15.03.19 на суму 73,196 тис.грн., роботи завершено. | 73.2 | 100% | 73.2 | 100%
17 | LEGO та LEGO DUPLO для садочків мікрорайону ДВРЗ | 882 | ДНЗ №№ 62 (вул. Алма-Атинська, 39-Б), 455 (вул. Празька, 31-А), 700 (вул. Рогозівська, 4), 701 (вул. Марганецька, 26-А), 702 (вул. Алма-Атинська, 111-А), 703 (вул. Рогозівська, 10-А) | Гайдай В'ячеслав Володимирович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-28 | 2019-02-15 | від 28.05.2019 №55 | 427.759 | Укладено договір від 28.05.2019 №55 на закупівлю «LEGO та LEGO DUPLO для садочків мікрорайону ДВРЗ» на суму 427,7 тис. грн. Товар завезено закладам освіти. Проект реалізовано. | 427.7 | 99.99% | 427.7 | 99.99%
18 | Оснащення актового залу школи-гімназії № 176 мультимедійним та звуковим обладнанням | 298 | Навчально-виховний комплекс № 176 ім. Мігеля Де Сервантеса Сааведри м. Києва (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивчення іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) на пр-т Ю. Гагарiна, 11 | Федоренко Ярослав Юрійович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-11 | 2019-02-15 | від 01.04.2019 №26; від 08.04.2019 №29 | 62.28 | Укладено договори на мультимедійне та звукове обладнання на загальну суму 56,3 тис. грн. Обладнання для виконання ГБ № 298 "Оснащення актового залу школи-гімназії № 176 мультимедійним та звуковим обладнанням" закуплено в повному обсязі. Проект реалізовано. | 56.3 | 90.4% | 56.29 | 90.38%
19 | Україна-це ми! | 104 | Дитячо-юнацька хореографічна студія ім. М.Коломійця "Щасливе дитинство", пр-т Миру, 2/3-А | Побежимова Ольга Вікторівна | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-22 | 2019-02-15 | від 04.03.2019 №10 ;від 18.03.2019 №20; від 18.03.2019 №21;від 29.03.2019 №24 ; від 01.04.2019 №25; від 07.05.2019 № 44 ; від 14.05.2019 №46 ; від 14.05.2019 № 11/05/19; від 14.05.2019 № 48; від 14.05.2019 № 47 | 1199.1 | Укладено всі необхідні договори на товари та послуги для проведення фестивалю дитячо-юнацької творчесті по проекту ГБ м. Києва № 104 «Україна – це ми!» Проект реалізовано. | 1199.1 | 100% | 1199.1 | 100%
20 | Громадський бюджет діти у Технічному ліцеї (EVORANK) | 949 | Технічний ліцей м. Києва, вул. Тампере, 9 | Гурін Микола Володимирович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації |  | 2019-02-15 | від17.09.2019 №126; від18.09.2019 №127 | 143 | Укладено договори на послуги з організації інформаційно-просвітницької компанії та проведення Конкурсу проектів учнів Технічного ліцею на загальну суму 40,0 тис. грн. В ході реалізації проєкту виникла потреба перерозподілу коштів відповідно до кодів економічної класифікації з КЕКВ 2240 на ККВЕ 2210. роботи завершуються. | 89.04 | 62.27% | 40 | 27.97%
21 | Основи кібербезпеки для вчителів початкової школи | 470 | Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій – технологічний ліцей)» м. Києва, Б-р Ігоря Шамо, 5 | Дзюба Сергій Миколайович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-01 | 2019-02-15 | №70 від 20.06.19 | 297.6 | Уладено договір на закупівлю послуг по організації, підготовки, друку матеріалів та проведенню навчального семінару вчителів НУШ за курсом «Основи кібербезпеки у школі» за проектом ГБ м. Києва № 470 на суму 297,6 тис. грн.Завершено навчальні семінари для 550 вчителів закладів освіти. Проект ралізовано. | 285.6 | 95.97% | 285.6 | 95.97%
22 | СТЕМ-освіта вчителів Нової української школи | 472 | Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м. Києва, пр-т Соборності, 12-В | Дзюба Сергій Миколайович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-01 | 2019-02-15 | №69 від 18.06.19 | 355.176 | Уладено договір на закупівлю послуг по організації, підготовки, друку матеріалів та проведенню навчального семінару зі STEM-освіти вчителів НУШ за проектом ГБ м. Києва № 472 на суму 355,18 тис. грн.Завершено навчальні семінари для 580 вчителів закладів освіти. Проект реалізовано. | 350.6 | 98.71% | 350.6 | 98.71%
23 | Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки | 1132 | Дніпровський район | Шкурко Олена | КП УЗН Дніпровського р-ну | 2019-02-07 | 2019-02-13 | №74/19Т від 24.09.2019 | 400 | Проведено зустріч з автором проекту, підготовлено та погоджено технічне завдання на проектування «Влаштування поливо-зрошувальної системи для забезпечення реалізації громадського проекту". Проведено електронні торги на виконання проектних робіт. Визначено переможця, підписано договір. Проектні роботи виконано, отримано експертний звіт. Проведено торги на виконання робіт, підписано договір. Виконано 90 % договірних робіт, підготовлені матеріали до врізки до трубопроводу Київводоканалу,яка призначена на 10.12.2019. | 118.86 | 29.5 | 118.86 | 29.5
24 | Привітання ветеранів праці Дніпровського р-ну з нагоди ювілею району | 433 | Дніпровський район | Федоренко Ярослав Юрійович | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва | 2019-03-27 | 2019-02-25 | 2019-04-16 | 100.8 | Проведено всі необхідні процедури щодо закупівлі пледів для привітання ветеранів праці. Підписано договір з ТОВ "Епіцентр К" на закупівлю пледів та здійснена доставка пледів 25.04.2019 року до Територіального центру. . У зв'язку з економією коштів була проведена додатково допорогова закупівля пледів та підписано договір з ТОВ "Епіцентр К" Проект завершено. | 99.74 | 98.95% | 99.74 | 98.95%
Всього | [8 empty] | 8788.106 |  | 8171.29 | 92.98% | 7802.74 | 88.79%
Інформація про реалізацію незавершених проектів - переможців громадського бюджету 2018 року
1 | "Багатофункціональний майданчик для роликових та льодових видів спорту" | 713 | бульвар І.Шамо, 19/1 | Афанасьєв Дмитро | Управління будівництва Дніпровської РДА | 04.03.2019 | 04.03.2019 | № 35/19-300 від 04.09 2019 | 2400 | Проведено експертизу кошторисної частини. Двічі було оголошено відкриті торги (оголошення номер UA-2019-06-12-001645-a та № UA-2019-05-21-001886-c). Двічі закупівля не відбулася з через відсутність достатньої кількості учасників. Оголошення процедури закупівлі у серпні (номер оголошення UA-2019-08-05-002632-b) Укладено Договір-підряду № 35/19-300 від 04.09.19 на суму 2378,5 тис. грн. Роботи на стадії завершення. | 1439 | 59.96% | 822.9 | 34.29% | -
2 | Спортивний двір на Микильській Слобідці | 244 | вул.Микильсько-Слобідьська,4 | Шкурко Олена Анатоліївна | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-06-28 | 2019-07-18 | №35/19-240 від 22.07.19 | 160 | Проведено процедуру закупівель ( оголошення номер №UA-2019-07-02-000924-c), укладено Договір-підряду №35/19-240 від 22.07.19 на суму 158,5 тис.грн. Роботи завершено. | 157.2 | 98.25% | 157.2 | 98.25% | -
3 | Русанівка - спортивний острів. Перший крок. | 346 | Русанівська набережна,10/1 | Олександр Сиволапов | Управління будівництва Дніпровської РДА | 04.03.2019 | 2019-03-04 | № 35/19-94 від 08.05.19 | 1112.3 | Проведено процедуру закупівль (оголошення № UA-2019-04-04-003921-a) Укладено Договір-підряду на суму 1133,1 тис грн , Додаткова угода № 1 від 03.06.19, додаткова угода № 2 від 11.06.19 на суму 1 112,3 тис грн. Роботи завершено. | 1112.3 | 100% | 1112.3 | 100% | -
Всього | [8 empty] | 3672.3 |  | 2708.5 | 73.75% | 2092.4 | 56.98%