## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2020 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів -Дніпровська РДА
1 | №20 | Мультимедійне обладнання в СЗШ № 184 м. Києва | вул. Едуарда Вільде, 5 | Мішина Алла Семенівна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020, КП - 09.07.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-000287-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a | 122 | 122 | Інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5097.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
2 | № 32 | Світлове обладнання сцени СЗШ № 184 | вул. Едуарда Вільде, 5 | Мішина Алла Семенівна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020, КП - 09.07.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001699-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 130.9 | 130.9 | Професійна LED,Компактна LED, світлодіодний прожектор, шторки для прожектора,кабель, професійний розєм,струбцина для кріплення світлових приладів | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5025.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001699-c
3 | №67 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 201 | бульв. Перова, 14А | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5085.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
4 | №68 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 4 | вул. Сулеймана Стальського, 26-а | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5086.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
5 | №69 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 99 | вул. Червоноткацька, 12 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/files/2021/1/25/GB69.jpg | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
6 | №70 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 224 | вул. М. Кибальчича, 5 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5112.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
7 | №71 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 146 | пр. Миру, 11 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5109.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
8 | №72 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 65 | вул. Челябінська, 5 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/files/2021/1/25/GB72.jpg | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
9 | №76 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 81 | вул. Павла Тичини, 22-Б | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5105.htmlhttps://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5105.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
10 | №77 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 137 | вул. Ентузіастів, 7/4 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5087.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
11 | №78 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 246 | вул. М.Кибальчича, 7 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5088.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
12 | №80 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи-інтернату № 14 | б-р Перова, 3 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 102 | 102 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5089.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
13 | №83 | Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК "Берегиня" | вул. Райдужна, 73 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002788-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c | 100.8 | 98.2 | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор, проекційний екран. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5026.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
14 | №86 | Мультимедійне обладнання для школи-інтернату № 18 | б-р Перова, 23 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002802-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 110.4 | 110.4 | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4872.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
15 | №89 | Мультимедійне обладнання для школи №158 | вул. Сулеймана Стальського, 12 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002802-a Проект завершено | 110.4 | 108.4 | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4873.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
16 | №93 | Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для школи-інтернату №26 | б-р Перова, 1 | Гаврильченко Наталія Миколаївна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-21-011693-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c Проект завершено | 100.8 | 100.8 | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5090.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
17 | №96 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 234 | вул.Райдужна, 12 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 102 | 102 | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5091.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
18 | №100 | Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 180 | б-р Перова, 21 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-005968-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a | 99.6 | 98.7 | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/files/2021/1/25/GB100.jpg | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
19 | №101 | Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК №30 "ЕкоНад" | вул. Березняківська, 30Б | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 100.8 | 100.8 | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5098.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
20 | №113 | Сучасні комп’ютери для школи №129 | просп. Юрія Гагаріна, 19 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-09-003871-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 299.6 | 299.6 | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5099.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
21 | №182 | Сучасні комп’ютери для школи № 228 | б-р Ігоря Шамо, 17 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-09-003937-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 100.3 | 100.3 | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5027.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
22 | №202 | Ігрове обладнання для дитячого майданчика НВК "Струмочок" | бульв. Праці, 4А | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000641-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-003905-a. | 102.6 | 102.5999 | Пісочниця з гіркою,гірка мала, гойдалка на пружинах,гойдалка балансир,пісочний столик, пісочниця мала, доставка та монтаж обладнання. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4791.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
23 | №204 | Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК №183 "Фортуна" | вул. Юності, 5 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 100.8 | 100.8 | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/files/2021/1/25/IMG-6d42483d206f651cd72a822884bafe46-V.jpg | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
24 | №246 | Світлове та мультимедійне обладнання для школи №120 | вул. Райдужна, 17Б | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-13-002528-c, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-004870-c | 99.5 | 95.553 | Світлодіодний прожектор,Світлодіодна LED, світловий контролер, мікрофонний кабель, конектори, кріплення, металеві конструкції, доставка та монтаж, мультимедійний проектор. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5028.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
25 | №249 | Світлове та мультимедійне обладнання для школи №125 | вул. Плеханова, 2 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-13-002528-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-004870-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c | 101.9 | 101.9 | Світлодіодний прожектор,Світлодіодна LED, світловий контролер, мікрофонний кабель, конектори, кріплення, металеві конструкції, доставка та монтаж, мультимедійний проектор. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5029.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
26 | №255 | Світлове та мультимедійне обладнання для школи №191 | вул. Івана Миколайчука, 9-а | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-003768-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-13-002528-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-004870-c | 99.5 | 99.5 | Світлодіодний прожектор,Світлодіодна LED, світловий контролер, мікрофонний кабель, конектори, кріплення, металеві конструкції, доставка та монтаж, мультимедійний проектор. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5106.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
27 | №265 | Український костюм - дітям | просп. Миру, 2/3А | Побежимова Ольга Вікторівна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-002256-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-07-003830-b ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-17-007991-b | 390 | 390 | Костюм сценічний дитячий, підлітковий юнацький | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5108.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
28 | №268 | Обладнання для харчоблоку ДНЗ №62 "Зернятко" | вул. Алматинська, 39Б | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-000651-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c о | 100.9 | 100.9 | Машина тістомісильна, машина чистки овочів,піч конвекційна | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5030.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
29 | №270 | Обладнання для ДНЗ №455 | вул. Празька, 31-А | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-002989-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-21-011693-b | 101.9 | 101.9 | Мясорубка, миючий пилесос, швей | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5096.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
30 | №361 | Сучасні комп’ютери для НВК №176 | просп. Юрія Гагаріна, 11 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-09-003981 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 299.6 | 299.6 | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5107.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
31 | №537 | Обладнання для ДНЗ №700 | вул. Рогозовська, 4 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004191-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-21-011693-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c | 106.1 | 106.1 | Пральна машина, холодильник, мясорубка | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5031.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
32 | №543 | Обладнання для ДНЗ №619 | вул. Сосницька, 8-А | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004301-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-21-011693-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 104.8 | 104.8 | Пральна машина, морозильна камера, мясорубка, холодильник | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5100.htmlhttps://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5100.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
33 | №545 | Обладнання для ДНЗ №675 | вул. Празька, 20-А | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-21-011693-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-17-000685-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-13-010769-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-04-004328-c | 100.1 | 100.1 | Бойлер,Кухонний комбайн,Холодильник, ваги електронні,Сушильна машина, Прасувальний прес | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5101.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
34 | №549 | Обладнання для ДНЗ №701 | вул. Марганецька 26-A | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004444-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 103.1 | 103.1 | Мясорубка професійна, пральна машина,пилесос миючий, холодильна шафа | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5021.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
35 | №553 | Обладнання для ДНЗ №446 | вул. Празька 4\1 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-000751-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 101.5 | 101.5 | Овочерізка, прасувальний прес, міксер планетарний, сушільна машина конденсаційна, пральна машина | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4803.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
36 | №657 | Комп'ютери та мультимедійне обладнання для школи №103 | вул. Алматинська, 89 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-02-003561-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c | 301.1 | 301.1 | Системний блок, монітор,комплект клавіатури, мультимедійний проекто, інтерактивна дошканоутбук | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5022.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
37 | №865 | Новому харчоблоку- нове обладнання | вул. Шалетт, 1-а | Гаврильченко Наталія Миколаївна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-002167-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-003935-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-24-014369-a но | 230.5 | 230.5 | Картофелечистка, мясорубка паромислова,овочерізка, стелажі(3шт),ванна мийна(2шт), стіл виробничий | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5102.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
38 | №931 | Сучасний освітній простір – інноваційне середовище РЛ | бул. І.Шамо, 17а | Близнюк Ірина Анатоліївна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-008356-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-03-002056-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-005294-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c | 99 | 99 | Проектор, кронштейн,екран для проектора,акустична система,радіосистема,кабель,стійка для мікрофону, мікрофонний тримач, кабель акустичний,розгалуджувач для навушників,стіл для ноутбука, стілець зі столиком | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5033.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
39 | №932 | Новий простір сучасного освітнього закладу | бул. І.Шамо, 17а | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-001557-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-03-002056-c.; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-004924-c | 190 | 190 | Шафа,шведська стінка,турнік, навіс для преса, лава для преса,доставка та установка | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4990.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
40 | №988 | Акустична та мультимедійна система для музичних занять дошкільників ЗДО №672 | вул. Кибальчича, 17А | Морозова Наталія Валеріївна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-07-001542-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-15-005288-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-28-001182-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-02-002696-c | 69 | 69 | Акустична переносна колонка, мікрофонні стійки,проектор стельовий,кріплення, моторизований настінний екран, ноутбук | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5034.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
41 | №1036 | Обладнання для ДНЗ №474 | Харківське шосе, 16/1 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003153-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-000232-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 102.2 | 102.2 | Пральна машина, прасувальний прес, мясорубка професійна | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5023.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
42 | №1039 | Ігрове обладнання для дитячого майданчика ДНЗ №192 | вул. Ярослава Гашека, 5 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000641-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-003905-a Проект завершено | 102.6 | 102.6 | Пісочниця з гіркою, гірка мала, гойдалка на пружинах, гойдалка балансир,пісочний столик "Мухомор", пісочниця мала, доставка та монтаж | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4793.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
43 | №1058 | Меблі та обладнання для ДНЗ №412 | вул. Я.Гашека, 6-А | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-003158-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-02-006092-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-15-005288-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-28-001182-c | 99.9 | 99.9 | Шафа дитяча (3шт) | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5113.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
44 | №1066 | Меблі для ДНЗ №297 | вулиця Тампере, 2-А | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-003039-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-02-006092-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-15-005288-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-28-001182-c | 101.7 | 101.693 | Шафа дитяча 5-ти місна | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5035.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
45 | №1072 | Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК №209 "Сузір'я" | вул. Березняківська, 32 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 100.8 | 100.8 | Акустична система (комплект), коплект комукаційних кабелів, мультимедійний проектор,проекційний екран | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5093.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
46 | №1133 | Еко-школа Дніпровського району | вул. Празька, 14; вул. Алматинська,89; вул. Шалетт, 1 - а ; б - р Ігоря Шамо, 17; вул. Івана Миколайчука, 17 - а | Тюпа Оксана Андріївна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-20-008433-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-005947-c | 94.2 | 94 | Контейнери для сортування сміття, баки для сміття,доставка баків,Освітні лекції з правильного сортування сміття,виготовлення інформаційного куточка "ЕКО ШКОЛА" | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5103.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
47 | №1415 | Ігрове обладнання для дитячого майданчика ДНЗ №296 | пр. Миру, 5 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000641-a | 102.5 | 102.5 | Качалка балансир, качалка на пружині"метелик" , "скутер" пісочний столик "Дует"грибки гімнастичні, качалки на пружині(4 шт.), доставка та мотаж | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4794.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
48 | №1669 | «Безпека школи-садка «БЕРЕГИНЯ» | вул. Райдужна, 73 | Полякова Олександра Дмитрівна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-10-003694b | 104.5 | 84.2 | Відеонагляд ( відеокамера, відеореєстратор,пусково-налаштувальні роботита транспортні витрати).Домофони( відеодомофон,панель виклику).Контроль доступу (Контроль зчитування, кнопка виходу, блок, акумулятор, доводчик, електронний замок) | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5104.htmlhttps://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5104.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
49 | №1692 | Комп'ютери та мультимедійне обладнання для школи №31 | вул. Березнева, 5 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-02-003561-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-04-001894-c | 301.1 | 301.1 | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка мультимедійний проектор, інтерактивна дошка | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5024.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
50 | № 1918 | Ремонт кулінарної майстерні Центру творчості для дітей та юнацтва Зміна | вул. Краківська, 20 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020; КП 01.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-000074-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-15-001979-b. | 300.678 | 300.678 | Оздоблювальні роботи, ремон стелі, вс тановлення нового кухонного обладнання - плити, робочі поверхні, мийки | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4992.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
51 | №52 | Інноваційний освітній простір в приміщенні бібліотеки СЗШ №66 | вул. Каунаська,2 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-13-002528-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-20-003965-c | 49.76 | 49.76 | Придбання обладнання- ноутбук, крісло -мішок, дивани, столи,стільці | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5115.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
[5 empty] | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-003593-c | 250 | 241.8 | Ремонтні роботи - демонтаж старих дверних блоків очищення стін та стелі, заміна електрики, покраска стін та стелі |  | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
52 | №53 | Модернізація спортивного залу початкових класів СЗШ № 66 | вул. Каунаська,2 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-06-004035-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-007828-a | 34.39 | 34.4 | Придбання шведської стінки, баскедбольного щита та корзину,лавки, мат гімнастичний, скаледром, обруч гімнастичний та ін | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5095.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
[5 empty] | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-003652-c | 250 | 234 | Ремонтні роботи- демонтаж шведських стінок,дверних блоків, плафонів, очищення внутрішніх поверхонь стін. Ремонтні роботи підлоги,електрики, стелі. |  | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
53 | №685 | Сучасна бібліотека та звукове обладнання для НВК №167 | просп.Соборності, 12-в | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-004810-c (не відбулись), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-13-002528-c, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-02-003897-c | 158.532 | 158.532 | Багатофункціональний пристрій НР, ноутбуу, інтерактивна дошка,Мікрофонна радіосистема, мікрофони, світлодіодні кулі, акустичний кабель | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5032.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
[5 empty] | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 14.02.2020, КП 19.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-18-003631-b | 144 | 136.2 | Демонтажні роботи, ремонт підлоги,стін,електрики, стелі |  | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
54 | №73 | Здорові діти - щаслива нація! Спортивний майданчик в дошкільному навчальному закладі № 568 | вул. Олександра Бойченка, 4-А | Бишовець Тетяна Василівна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 КП 26.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-003870-c | 999.4 | 958.3 | Улаштування дитячого ігрового майданчика та для тренажерві площею 360м2- бетонно-армована основа з щебнем, травяне покриття, гумове покриття | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4874.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
55 | №75 | Найкраще - дітям! Облаштування спортивно - ігрового майданчика в дошкільному закладі № 568 | вул. Олександра Бойченка, 4-А | Бишовець Тетяна Василівна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 КП 26.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-004031-c | 508.8 | 495.9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика- бетонно-армована основа,гумове покриття, місток на ланцюгах, яма для стрібків,трикутна призма, лабіринт | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4875.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
56 | №103 | Майданчик "Мрія" ДНЗ №655 | вул.Курнатовського,4-В | Алексіна Анна Дмитрівна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ- 02.03.2020;КП 09.04.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002581-c | 74.9 | 71.7 | Спортивний ігровий комплекс "Паутина",будиночок-бесідка "Білочка" | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4797.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
57 | №395 | Ремонт приміщення харчоблоку школи №11 | вул. Алматинська,113 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ 28.05.2020; КП 28.05.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-22-002857-b | 301.2 | 262.2 | Оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, демонтаж та монтаж обладнання | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4904.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
58 | №863 | Тіньові навіси Дивосвіту, ДНЗ № 433 "Дивосвіт" | вул.Петра Запорожця , 8-А | Алексєєнко Анна Валеріївна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ 06.04.2020; КП 06.05.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-001708-a | 1500 | 1495.7 | Капітальний ремонт (облаштування тіньових навісів таігрових майданчиків. Проектно-вишукальні роботи та аторський нагляд | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4796.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
59 | №943 | Огорожа навколо стадіону сш №158 | вул. Сулеймана Стальського,12 | Смагін Олексій Іванович | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 14.02.2020; КП 14.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-002386-a | 1261.4 | 1245.7 | Улаштування огорожі, закупівля панелей, стовпів, накінечників,набору кріплення, ворота, хвіртка, сітка, мачта, прожектори | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4902.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
60 | №979 | “Спортивне дитинство” у ЗДО №473 (частина 1) | вул. Петра Запорожця, 13-А | Кононенко Анастасія Сергіївна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ 12.05.2020; КП 12.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-18-002664-a | 300 | 293.7 | Роботи по технології вкладання прорезинового покриття. Придбання обладнання - Спортивний лабіринт-1, Спортивний комплекс ,Футбольні ворота, Турнік,Бревно гімнастичне,Бревно підвісне, Спортивно-ігровий комплекс. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4798.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
61 | №1436 | Ремонт приміщення ха рчоблоку Технічного ліцею | вул.Тампере,9 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ 06.04.2020; КП 06.05.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-24-001410-a | 303.2 | 300.7 | Оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, демонтаж та монтаж обладнання | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4870.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
62 | №1495 | Ремонт приміщення харчоблоку школи №126 | вул.Празька, 14 | Федоренко Ярослав Юрійович | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ 26.05.2020; КП 26.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-15-001554-b | 339 | 337.5 | Оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, демонтаж та монтаж обладнання | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4871.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
63 | №2115 | Формула Здоров'я,НВК №141 | вул.Тампере, 7-а | Бедзей Анастасія Павлівна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ- 02.03.2020; КП 15.04.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002588-c | 122.4 | 120.5 | Спортивний ігровий комплекс "Паутина", Гімнастичний комплекс "Спорт-1" | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4795.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
64 | 1001 | “Нові тротуари у дворі на Воскресенці" | бульв. Перова, 30-а, 30-б | Кононенко Анастасія Сергіївна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-33 | ТВ- 30.06.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-26-004626-c | 162 | 160.9 | Придбання нових тротуарних плит, доставка бетонних тротуарних плит,демонтаж старих плит,розробка та ущільнення грунту, придбання піску та піщано-гравійної суміші та цементу, улаштування тротуару | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4991.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
65 | 1170 | ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК, | вул.Райдужна,25, | Лещенко Наталія Петрівна | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-34 |  |  | 140 | 0 |  | Не визначено балансоутримувача земельної ділянки | Проект не реалізовано
66 | 393 | Іпотерапія для дітей з інвалідністю, | Дніпровський район, вул. Курнатовського, 7 А | Григорєва Оксана Володимирівна | Центр комплексної реабілітаціїї осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва( Ашомка Валентин Васильович(044) 221-12-92) | ТВ -02.03.2020 ; КП -02.03.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-01-001068-a | 316.8 | 316.8 | Іпотерапія, лікувальна фізкультура, масаж,логопед,консультація лікаря, транспортні послуги,роздаткові матеріали | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5036.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
67 | 695 | Закупівля моноблоків для територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району | Дніпровський район, вул. Курнатовського, 7 А | Азиркін Сергій Володимирович | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва Сергєєва Олена Юріївна 510-79-24 | ТВ та КП-28.02.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-002235-a | 252 | 250.6 | Моноблок ARTLINE Home G41 (G41v51) з клавіатурою, мишею та програмним забезпеченням в кількості 12 шт. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4802.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
68 | 1412 | Фестиваль Рух - це життя, | Дніпровський район, вул. Курнатовського, 7 А | Григорєва Оксана Володимирівна | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва Сергєєва Олена Юріївна 044-510-79-24; 098-270-78-56 | ТВ та КП-28.02.2020; 02.03.2020 (уточнення) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-002988-b ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-23-009279-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2020-07-03-004200-b; https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2020-08-14-003380-c. ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-14-003158-c ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-004443-c | 246 | 228.6 | Призи, грамоти, футболки, витрати на тиражування та друк, відеоапаратура та зйомка свята,організація річної екскурсії для учасників фестивалю, транспортні витрати, костюми для танцювального колективу | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5094.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
69 | 667 | Книга Історія Дніпровського району | Дніпровський район | Григорєва Оксана Володимирівна | Відділ культури Дніпровської РДА Мерінова Оксана 292 80 09 | ТВ- 19.02.2020; КП - 19.02.2020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-18-002772-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-13-003019-a | 276.6 | 218.1 | Написання книги, макет книги,підготовка ілюстрацій до друку,літературне редагування, дизайн та верстка книги, друк книги | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4903.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
| Всього: | Х | Х | Х | Х | Х |  | 14600.06 | 14191.3159 | Х | Х | Х | Х
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a