## в порядку ст.13 Положення
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів, що реалізуються в порядку частини другої статті 13 Положення про ГБ у 2021 році
(станом на 01.07.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | №29 "ВІДКРИЙ МОЖЛИВОСТІ ДИТИНІ в ДНЗ №655"; вул. Курнатовського, 4-В; Команда: Разом до мети!; Лідер команди: Алексіна А.Д. | Проектор,кріплення до проектора, екран для проектора, комплект Kino SYSTEM 385, мікрофон, генератор мильних пузирів, ролети на вікна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 03.02.2021 та КП - 22.03.2021 | 19.04.2021; 17.06.2021 | 103.44 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-25-005385-c (Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу); https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-002898-c (ролети на вікна) | 88.49
2 | №63 "Мультимедійне обладнання для СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: СЗШ № 184; Лідер команди: Мішина А.С. | Мультимедійне обладнання у складі: інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 22.03.2021 |  | 199.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-005883-a (інтерактивна дошка+проєктор) внесено зміни до тендерної документації згідно рішення Антимонопольного комітету України від 15.06.2021 №13516-р/пк-пз
3 | №65 "Сучасний інформаційний простір в СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: СЗШ № 184; Лідер команди: Мішина А.С. | Комплект обладнання робочого місця у складі: стіл, стілець, технічно-комп’ютерне обладнання | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 19.04.2021 |  | 199.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-005182-a (Торги не відбулись. Уточненна тендерна документація для повторного оголошення торгів)
4 | №70 "Здорова дитина - здорова нація в СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: СЗШ № 184; Лідер команди: Мішина А.С. | Мати гімнастичні, гімнастичні лави, м’ячі футбольний, гандбольні та баскетбольні, скакалки, тенісні м’ячі, м’ячі-пригуни з ріжками, гімнастичні палиці, обручі гімнастичні, палички естафетні, дуги для підлізання (набір), килимки масажні «Пазли Мікс 6» (набір) | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 22.03.2021 | 2021-04-29 | 196.848 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-23-009817-c , товар завезено | 154.144
5 | №77 "Доступ до сучасної освіти дітей з особливими освітніми потребами в початковій школі СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: батьки СЗШ № 184; Лідер команди: Дубова М.Н. | Комплект мультимедійного обладнання у складі: інтерактивна панель, підставка, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 15.06.2021 |  | 199.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-16-009707-b
6 | №94 "Сучасний медичний кабінет в СЗШ №184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: батьки СЗШ № 184; Лідер команди: Дубова М.Н. | Бактерицидні лампи безозонова ЛБК-150Б, лампи бактерицидні, танометр, глюкометр, інфрачервоний термометр, зростомір з вагами, шини для транспортування при переломах, бинти еластичні, кушетка діагностичн, столи інструментальний та маніпуляційний, шафа скляна, шафа архівна, шафа для обягу, папки швидкозшивачі, меблі (стіл письмовий, крісло офісне), БФП, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 22.03.2021 | 26.04.2021; 29.06.2021 | 148.212 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-003497-c (медичне обладнання); https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-004836-c (меблі медичні), торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників, завершено повторно оголошені торги https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-004866-c (договір укладено); https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-005883-a на ноутбук та БФП 2шт. (внесено зміни до тендерної документації згідно рішення Антимонопольного комітету України від 15.06.2021 №13516-р/пк-пз) | 25.35
7 | №96 "Культурний відпочинок здобувачів освіти СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: батьки СЗШ № 184; Лідер команди: Дубова М.Н. | Активний звукопідсилювальний комплект, мікшерний пульт, радіосистема, мікрофонні стійки, кабелі, екран, проектор, кронштейн | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 27.04.2021 | 2021-06-16 | 186.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-006579-b
8 | №136 "Яскравій школі - яскраве світло"; вул. Шалетт Міста, 1-А; Команда: Середня загальноосвітня школа № 258 Дніпровського району м. Києва; Лідер команди: Гаврильченко Н.М. | Прожектори підвісні світлодіодні, повнопоротні прожектори кольорові, фаєрбол, лазерна шоу-система, світлодіодні матричні панелі, DMX контролер та радіосистеми з наголовним мікрофоном | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 04.02.2021 та КП - 27.04.2021 | 2021-06-16 | 163.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-006579-b
9 | №148 "Сучасна освіта для дошкільнят ДНЗ № 568"; вул. Анатолія Солов’яненка, 4-А; Команда: "Успіх"; Лідер команди: Бишовець Т.В. | Проектори та інтерактивні комплекти у складі: інтерактивна дошка, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 03.02.2021 та КП - 15.06.2021 |  | 599.04 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-16-009707-b
10 | №439 "Модернізація публічного простору актової зали СШ № 125 м. Києва"; вул. Плеханова, 2; Команда: Адміністрація СШ № 125 м. Києва; Лідер команди: Венцеславська Т.В. | Стілець штабельований "Трапеція" | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 04.02.2021 та КП - 04.02.2021 | 2021-03-29 | 216 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-001225-b На економію коштів, що утворилася за результатами торгів, після надання автором технічних вимог буде оголошена процедуоа закупівлі. | 186.5682
11 | №447 "Сучасні комп’ютери для школи №224, школи №137, школи №4 та школи-інтернату №14"; Дніпровський район (вул. М. Кибальчича, 5; вул. Ентузіастів, 7/4; вул. С. Стальського, 26-а; б-р Перова, 3); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Персональні комп’ютери, монітори, ноутбуки, мультимедійний проектор та інтерактивна дошка | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 16.03.2021 та КП - 13.04.2021 | 07.06.2021 | 409.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-013006-b
12 | №448 "Дитячі майданчики, обладнання та меблі для ДНЗ №337, ДНЗ №619, ДНЗ №675, ДНЗ №455"; Дніпровський район (вул. Будівельників 24-А; вул. Сосницька, 8-А; вул. Празька, 20-А; вул. Празька, 31-А); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Пісочниця «Трансформер», будиночок «Сонечко», пральна машина, музичний центр, колонки, машина для миття підлоги, столи та стільці дитячі, стінки дитячі, шафа для одягу дитяча, Фліпчарт, стеліж виробничий, електрокип'ятильник | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 19.03.2021р. |  | 416.262 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-16-003289-b Торги не відбулись (менше двох тендерних пропозицій).Оголошено повторно https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-16-008414-b. Торги на меблі та обладнання для облаштування приміщень https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-004198-b |  |  |  |  | 1
13 | №453 "Обладнання та меблі для школи №201, школи №146, ДНЗ №700, школи-інтернату №18"; Дніпровський район (б-р Перова, 14 А; просп. Миру, 11; вул. Рогозовська, 4; б-р Перова, 23); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Навчально-корекційне обладнання з програмним забезпеченням "Світ звуків", БФП, плита електрична, м'ясорубки, овочерізка, стелаж-сушка для посуду, холодильна шафа, холодильники, пральна машина, тістоміс | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 24.02.2021 та КП 22.03.2021 | 2021-04-13 | 402.698 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-000565-c Оголошені торги: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-003459-b 9 (школа-інтернат №18) та https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-005720-b (школа № 146 та ДНЗ 700) | 99.57
14 | №559 "Лабораторія “Genius” Український колеж імені В. О. Сухомлинського"; вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-А; Команда: Український колеж імені В. О. Сухомлинського; Лідер команди: Ірина Хован | Столи лабораторні, шафа-стіл приставний, стіл викладоча, стіл демонстраційний, шафа демонстраційна витяжна, столи учнівські лабораторні, шафи для посуду, окуляри захисні, набори мікропрепаратів по біології, датчики, VR окуляри, 3D ручка з екопластиком, набір пластика для ручки, проектор, смарт дошка, кріплення, колонки, ноутбук, 3D принтер | Замовник:Український колеж імені В. О. Сухомлинського м.Києва (спеціалізована школа №272); відповідальна особа: Загоруй Тетяна Антонівна, тел.0970311942 | ТВ - уточненні технічних вимог 24.03.2021; КП - 20.02.2021 | 14.04.2021; 07.05.2021 | 400 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-27-002942-c (комплект обладнання),https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-007725-c (комплект меблів) Проєкт завершено. | 395.88 | 4.12 | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5421.html
15 | №633 "Зміцнення матеріально-технічної бази садочку № 703. ДВРЗ"; вул. Рогозівська, 10-А; Команда: ДВРЗ; Лідер команди: Гайдай В.В. | Акустичні системи, кабель, БФП, телевізор, ноутбук, мишка | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 28.02.2021 та КП 22.03.2021 |  | 201.229 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-005883-a (ноутбук 6шт.+ БФП 6шт.) внесено зміни до тендерної документації згідно рішення Антимонопольного комітету України від 15.06.2021 №13516-р/пк-пз
16 | №967 "Фізико-математичному Русанівському ліцею - обладнання в кабінет фізики"; бульв. Шамо Ігоря, 17-А; Команда: Русанівський ліцей; Лідер команди: Близнюк І.А. | Комплекти лабораторний "Єлектрика і магнетизм" | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 02.02.2021 та КП - 02.02.2021 | 2021-03-25 | 190.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-04-011830-c (товар поставлено.На економію коштів, що утворилася за результатами торгів, після надання автором технічних вимог буде оголошена процедуоа закупівлі. | 179.04
17 | № 1241 "Дитячі і спортивні майданчики для ДНЗ №297, ДНЗ №296, ДНЗ №319, ДНЗ №412"; Дніпровський район (вул. Тампере, 2-А; просп. Миру, 5; просп. Гагаріна 20 -А; вул. Я.Гашека, 6-А); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Пісочниці, гірки, гойдалка баланир, гойдалка на пружині, дитячий ігровий комплекс, сійка баскетбольна, лабиринт, лавки, шагохід, колода гімнастична, спортивна стінка, тунель, столики з лавками, дитячі будиночки | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | надані авором ТВ по: ДНЗ №№ 296, 319 - 15.04.2021 |  | 417.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-18-012638-c
18 | №1295 "Ремонтні роботи у школі №65, школі №158, ДНЗ №701, ДНЗ №446"; Дніпровський район (вул. Челябінська, 5; вул. С. Стальського, 12; вул. Марганецька 26-A; вул. Празька 4\1); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Встановлення дитячого майданчика школи №65, ремонт бібліотеки школи №158; ремонт музично-спортивної зали ДНЗ №446; встановлення домофонної системи для ДНЗ №701 | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | надані авором ТВ по: ДНЗ №446 - 14.04.2021; СЗШ № 158 - 15.04.2021; ДНЗ № 701 - 26.04.2021 | 04.06.2021; 29.06.2021 | 413.677 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-001173-b (ДНЗ № 701, договір укладено); https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-006749-c (ДНЗ № 446, договір укладено); https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008791-b (Школа №65)
19 | № 78, "Асфальтована безпека "Дивосвіту", вул.Запорожця Петра,8, Лідер команди Алексеєнко Ганна Валеріївна | Благоустрій території: ремонт асфальтового покриття: демонтаж бетонних поребриків та асфальтового покриття, ремонт оглядових колодязів -8од., установлення нових бетонних поребриків - 340п.м, улаштування асфальтового покриття проїздів, тротуару, відмостки - 1562м2 | Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Вдовиченко Олег Михайлович, (044) 292-61-05 | ТВ - 28.01.2021 КП - 18.03.2021 | 2021-04-12 | 1100 | https://prozorro.gov.ua/tender/ UA - 2021-03-22-010572 - c | 691.58
20 | № 129, Ігровий майданчик "Успіх", вулиця Бойченка Олександра, 4-А,Лідер команди Бишовець Тетяна Василівна | Улаштування дитячого ігрового майданчику площею 98м2 з розміщенням ігрових елементів: улаштування корита, шару геотекстилю, основ з піску, щебеню та покриття з гумових плит | Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Вдовиченко Олег Михайлович, (044) 292-61-05 | ТВ - 29.01.2021 КП - 16.03.2021 | 12.04..2021 | 596.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/ UA -2121-03-19-006209-c Проект завершено. | 576.87 | 19.9 | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5420.html
21 | № 304, Меморіал "Пам"яті та пошани на вулиці Митрополіта Андрея Шептицького, Лідер команди Кучерявий Руслан Павлович | Влаштування огорожі з металевих стовпів та гнучкого ланцюга - 20м, влаштування доріжок з ФЕМів - 50м2, озеленення з внесенням рослинного грунту, посівом трав, садінням кущів, квітів, живої огорожі, установлення паркових лав- -1од, флагштоків -2од | Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Вдовиченко Олег Михайлович, (044) 292-61-05 | ТВ - 28.01.2021 КП - 12.03.2021 | 2021-05-14 | 147.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/ UA - 2021-03-16-010448-c | _ |  | _
22 | № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бульварі Перова, Кононенко Анастасія Сергіївна | Установлення антивандальних вуличних лав - 10 од, урн - 10 од: улаштування твердої основи під лави, доставка, розвантаження та установлення лав та урн | Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Вдовиченко Олег Михайлович, (044) 292-61-05 | ТВ - 29.01.2021; КП -27.05.2021 | 2021-06-17 | 106.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-005684-b | _ |  | _
23 | №204 Сучасний бібліотечний простір "Територія пізнання" бібліотеки №118, вул. Андрія Малишка ,25/1 Лідер команди Гайдученко Олена Олексіївна | Підготовка технічних вимог. Оголошення та проведення процедур по закупівлі бібліотечних меблів, інвентарю,технічних засобів та збільшення-закупка книжкового фонду | Відділ культури Дніпровської РДА Бакаєва Катерина Борисівна тел (044)558-85-11 | ТВ - 27.01.2021 | 07.06.2021; 17.06.2021 | 300.1 | https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-06-07-003600-c-drukovani-knyhy; https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-06-17-004907-b-mebli; https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-06-10-005135-c-televizijne-j-audiovizualne-obladnannya-multymedijnyj-kompleks. | 28.85
24 | №802 «Облаштування спортивного залу з настільного тенісу ПК «Ракетка» для проведення тренувань та змагань, вул. Павла Тичини,15; Лідер команди Азиркін Сергій Валерійович | Закриття вентиляційних каналів на підлозі, демонтаж/монтаж кондиціонерів, улаштування спортивного покриття підлоги, підйомна штора | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району м.Києва, Гусак Ю.В. тел. (096)-701-82-35 | ТВ - 22.01.2021р | 2021-05-18 | 281.7 | https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-03-24-005711-b | 229.31
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 7595.206 | Х | 2655.6522 |  | Х | Х