## Лист1
Звіт про стан виконання плану заходів на IV квартал 2023р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік |  | У Дніпровському районі міста Києва вісутні молодіжні центри.
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | У Дніпровському районі м. Києва налічується 574 спортивних споруди різної форми власності, з них 125 спортивних споруд, які пристосовані для занять осіб з інвалідністю. На спортивних спорудах, що розташовані на території Дніпровського району, а саме: легкоатлетичний манеж КМШВСМ (просп. П. Тичини, 18), прибудинкові спортивні майданчики за адресами вул. Березняківська, 30 А, вул. Березняківська, 38, вул. Малишка, 3, а також спортивні майданчики закладів загальної середньої освіти № 120, вул. Райдужна, 17 Б, № 258 вул. Шалетт, 1 А, № 272 вул. Шептицького, 5 А, під час проведення їх реконструкції та капітального ремонту у 2021 році було враховано вимоги державних будівельних норм щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023-12-28 | 2023-12-28 | виконується | При проведенні капітального ремонту першого поверху адміністративної будівлі розташованої за адресою: бульвар Івана Котляревського, 1/1 під відкриття Центру надання адміністративних послуг виконано: - Пандус на центральному вході до будівлі; - Пандус у приміщенні Центру надання адміністративних послуг на 1-му поверсі будівлі; - туалет для осіб з обмеженими можливостями у приміщенні Центру надання адміністративних послуг на 1-му поверсі будівлі.
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Дніпровський районний центр соціальних служб в місті Києві | 2023-12-31 | 2023-12-19 | виконано | На вході встановлена фасадна табличка з інформацією зазначеною шрифтом Брайля.
| Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва | 2023 рік | 2023 рік | виконано | В приміщеннях центру облаштовані тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля.
| Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Центральний вхід обладнано кнопкою виклику для осіб з обмеженими можливостями та інформаційною табличкою шрифтом Брайля.
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Дніпровський районний центр соціальних служб в місті Києві | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Забезпечено дотримання норм безбар'єрності під час облаштування приміщення Центру, створено сучасне безбар'єрне середовище: пандус та сходи на вході, двірні прорізи, облаштовано санвузол для маломобільниз груп населення.
| Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Територіальні центри, які знаходяться за адресами: вул. Остафія Дашкевича, 7-А, ІІІ корпус, Русанівський б-р, 4, вул. Березняківська, 6-А, для комфортного пересування маломобільних груп населення, облаштовані зручними під'їздами та пандусами, дверні прорізи відповідають вимогам державних будівельних норм.
| Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Приміщення Служби у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яке знаходитьсяна першому та другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Харківське шосе, 4, доступне для відвідування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Центральний вхід обладнано кнопкою виклику для осіб з обмеженими можливостями та інформаційною табличкою шрифтом Брайля.
| Відділ торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Більшість закладів торгівлі, на яких технічно можливо забезпечити вимоги Державних будівельних норм, мають вільний доступ для маломобільних верств населення та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Торгівельно-розважальні центри облаштовані для зручності пересування малобільних груп відвідувачів, обладнанні туалетами для людей з обмеженими можливостями, також передбачені ліфти для підйому на вищі поверхи.
| Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | У Дніпровському районі міста Києва функціонує 136 закладів освіти комунальної форми власності. Під час проведення капітальних ремонтів приміщень цих закладів обов’язково враховується забезпечення дотримання принципів безбар’єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів для доступності освітнього середовища.У Дніпровському районі міста Києва функціонує 136 закладів освіти комунальної форми власності. Під час проведення капітальних ремонтів приміщень цих закладів обов’язково враховується забезпечення дотримання принципів безбар’єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів для доступності освітнього середовища. У 32 закладах освіти Дніпровського району м. Києва: ЗДО №№ 522, 566, 591, СШ №№ 31, 98, 137 (внутрішній), 148 (початкова школа), 188, 327, НВК №№ 141 «ОРТ», 176, 183 «Фортуна», «Домінанта», 209 «Сузір’я», «Щастя», Технічному ліцеї, гімназії № 136, СЗШ №№ 4, 42, 120, 126, 128, 158, 180, 182, 224, 258, СШІ №№ 14, 26, Мистецькому ліцеї «Зміна», ЦДЮТ, ДЮСШ № 10. У НВК № 141 «ОРТ», СЗШ №№ 42, 128 встановлено по два ліфти. Також у Дніпровському районі м. Києва функціонують інклюзивноресурсні центри № 4 та № 13, в яких створено сучасне безбар’єрне середовище: пандуси, вхідні групи, облаштовані туалетні кімнати, тактильна плитка, фасадні вивіски із застосуванням шрифту Брайля тощо.
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Центр розташований в спеціально пристосованій будівлі для маломобільних груп населення з необхідними приміщеннями, які відповідають санітарним, гігієнічним та іншим вимогам, мають всі види комунального благоустрою. Заїзд до відділень Центру оснащений пандусами, за допомогою яких діти та молодь у візочках можуть безперешкодно потрапляти у відділення. Приміщення, а саме коридори та санвузли мають поручні. Проте, для організації зручності безперешкодного доступу маломобільних груп населення до приміщень відділень Центру, 2-го поверху за адресою вул. Райдужна, 51заплановано встановлення підйомної платформи, яке буде виконано за умови фінансування. В Центрі реабілітації за адресою вул.Райдужна 51 облаштовано найпростіше укриття, яке відповідає вимогам щодо забезпечення безпеки отримувачів послуг та працівників закладу і має всі види комунального благоустрою. Укриття облаштовано з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності.
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | З метою обліку спортивних споруд, що розташовані на території Дніпровського району міста Києва, з початку 2023 року балансоутримувачами було внесено до Електронного реєстру спортивних споруд222 об’єкти. Станом на 21.12.2023 року в Електронному реєстрі спортивних споруд обліковується 54об’єкти.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Дніпровський районний центр соціальних служб в місті Києві | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Інформація висвітлюється на двох офіційних сторінках Центру (Facebook, Instagram)
| Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва | 2023 рік | 2023 рік | виконано | На сторінці Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району у соціальній мережі Фейсбук розміщено інформацію про "Довідник безбар'єрності" та відповідне посилання на нього.
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
97. Запровадження системи раннього втручання
2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2023 рік | 2023 рік | виконано | На даний час на обслуговуванні у відділенні раннього втручання перебувають 30 сімей. Фахівці відділення співпрацюють з КМПЦ, ІРЦ №4, №13 Дніпровського району щодо раннього виявлення дітей, які мають порушення раннього втручання. У своїй оботі використовують корекційні методики для дітей: поведінкові, розвивальні та сенсорно-перцептивні підходи, МКФ-ДП, визначають SMSRT враховуючи індивідуальні сімейні плани. Фахівці пройшли онлайн курс на платформі EdEra «Вступ до раннього втручання», вебінари: «Психолого-педагогічний погляд на розшифровку енцефалограми», «Базові навички дітей з РАС», «Дитина не говорить», «Норми онтогенезу для побудови ефективної корекційної роботи», «Про алалію», «Про дизартрію», «Порушення фонематичного слуху», «Складова структура слова», «Запуск мовлення», «Перша психологічна допомога. Управління стресом. Психологічна підтримка осіб у кризових ситуаціях», «Інклюзія. Сенсорна інтеграція учнів з особливими освітніми потребами», «Основи дитячої нейропсихології. Теорія, діагностика, корекція», курс «Школа сенсорної інтеграції». Фахівці відділення підвищують рівень своєї професійної компетенції за допомоги самоосвіти, участі в семінарах, лекціях, тренінгах, онлайн форматі
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік |  | Станом на 20.12.2023 спеціальні класи відповідно до потреб учнів у закладах загальної середньої освіти відсутні.
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Заклади загальної середньої освіти забезпечено підручниками. Категорії дітей, яким необхідні підручники надруковані шрифтом Брайля у закладах освіти Дніпровського району немає.
116. Створення умов для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їх потреб та можливостей
1) продовження здійснення моніторингу залучення осіб з особливими освітніми потребами до інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2023 рік | 2023 рік | виконано | Станом на 20.12.2023 у 23 закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Дніпровського району функціонують 43 групи для 75 дітей з особливими освітніми поьребами та у 42 закладах загальної середньої освіти функціонує 317 класів з інклюзивним навчанням, в яких навчається 535 учнів з ООП.
120. Забезпечення умов для роботи в сфері будівництва та архітектури, соціальній та медичній сферах особам з інвалідністю та представникам громадськості з досвідом
| Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2023 рік | 2023 рік | виконано | В Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва працює 4 особи з інвалідністю.