## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01 липня 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 178 | "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра" | квітень 2018 | 399.95 | 0 |  | 0 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-27-001134-a
2 | 132 | Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району | 2018-04-23 | 1995.8 | 600.547 | Проведено експертизу | 1.8 | 1.8 | UA-2018-06-11-002797-a , сума договору 1944,800 тис.грн
3 | 480 | Реконструкція стадіонів шкіл № 11 та № 66 | 2018-04-23 | 1811.6 | 545.994 | Проведено експертизу | 3.7 | 3.7 | Школа № 11- UA-2018-05-30-003010-a, сума договору 755,500 тис.грн. Школа № 66-UA-2018-05-30-003006-a, сума договору 1012,000 тис.грн.
4 | 433 | Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ №433 «Дивосвіт» | 2018-04-23 | 397.6 | 120.047 | Проведено експертизу | 1.8 | 1.8 | UA-2018-06-13-002720-a, сума договору 382,500 тис.грн.
5 | 321 | Русанівка. Теплі школи |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | Підготовка документів для оголошення закупівлі
6 | 67 | Новій школі-Нова майстерня |  | 325.9 | 0 |  | 0 | 0 | Підготовка документів для оголошення закупівлі
7 | 474 | Майданчиким "дитяча посмішка" ДНЗ №655 |  | 399.92 | 0 |  | 0 | 0 | Підготовка документів для оголошення закупівлі
8 | 136 | Реконструкція приміщення ЖЕД-405 вул. Челябінська 9г | 07.06.2018 | 390 | 0 |  | 0 | 0 | UA-2018-06-08-001811-a
9 | 426 | Сортуванню сміття в Україні бути! | 15.06.2018 | 399.948 | 0 |  | 0 | 0 | UA-2018-06-27-001654-a
10 | 142 | Спорт для жінок на Воскресенці | 15.06.2018 | 374.19 | 0 |  | 0 | 0 | UA-2018-06-16-000022-a (торги не відбулись)
11 | 244 | Спортивний двір на Микільській Слобідці | 15.06.2018 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | UA-2018-06-18-003120-a (торги не відбулись в зв'язку з відсутністю пропозицій)
12 | 653 | Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями | 15.06.2018 | 373.1 | 0 |  | 0 | 0 | UA-2018-06-16-000023-a (торги не відбулись)
13 | 777 | Спортивний двір - Вільде 8 | 15.06.2018 | 166.87 | 0 |  | 0 | 0 | UA-2018-06-16-000021-a (торги не відбулись)
14 | 346 | Русанівка - спортивний острів. Перший крок. | 13.06.2018 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | Документація перебуває на перевірці в Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)
15 | 450 | РУСАНІВКА - БЕЗПЕЧНИЙ ОСТРІВ. КРОК ДРУГИЙ | 26.06.2018 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | UA-2018-06-26-000917-b
16 | 713 | Багатофункціональний майданчик для роликових та льодових видів спорту |  | 1999.79 | 0 |  | 0 | 0 | Підготовка документів для оголошення закупівлі
17 | 335 | "BIBLIO HUB" для людей з вадами зоруШептицького, 5 | лютий 2018 р. | 400 | 299.8 | Придбано:1.Программа екранного доступу "JAWS for Windows Pro"2. Апаратно -програмний комплекс у комплекті з програвмним забезпеченням "Microsoft Windows 10 Pro" та пакетом офісних програм Місrosoft Office:" Office H&Business 2016" 3. Навушники Panasonic 3 шт. ; стаціонарний пристрій для читання книг у DAISY та аналогічних форматах «Victor ReaderStratus»; стаціонарний електронний відеозбільшувач "TOPAZHD 24" з Блоком безперебійного живлення; стаціонарний електронний відеозбільшувач "TOPAZ XL HD 24"з Програмним забезпеченням екранного збільшення «MAGicPro» та Блоком безперебійного живлення | 299.8 | 299.8 | Закупівля UA-2018-03-19-001129-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-19-001129-c |  | так
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 15834.668 | 1566.388 |  | 307.1 | 307.1