## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01 жовтня 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 178 | "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра" | квітень 2018 | 399.95 | 146.041 | Підготовлено основу під влаштування гумового покриття дитячого майданчика, забетоновано закладні. | 399.95 | 146.041 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-27-001134-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-09-000566-b
2 | 132 | Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району | 2018-04-23 | 1995.769 | 600.547 | проплачено аванс, куплено штучну траву | 1944.8 | 585.288 | UA-2018-06-11-002797-a , сума договору 1944,800 тис.грн
3 | 480 | Реконструкція стадіонів шкіл № 11 та № 66 | 2018-04-23 | 1811.623 | 1646.503 | Реконструкція стадіонів завершена | 1774.191 | 1774.191 | Школа № 11- UA-2018-05-30-003010-a, сума договору 758,500 тис.грн. Школа № 66-UA-2018-05-30-003006-a, сума договору 1012,000 тис.грн. | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3366.html | так
4 | 433 | Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ №433 «Дивосвіт» | 2018-04-23 | 397.6 | 120.047 | частково встановлено дитячий майданчик, акт виконаних робіт від 26.09.18 | 382.5 | 379.1 | UA-2018-06-13-002720-a, сума договору 382,500 тис.грн.
5 | 321 | Русанівка. Теплі школи | 2018-07-04 | 2000 | 221.759 | укладено договори на виконання робіт | 1985.83 | 226.928 | Гімназія № 136- UA-2018-08-22-001366-c, сума договору 626, 401 тис. грн. Школа № 137- UA-2018-09-03-001242-a, сума договору буде визначена за результатами процедури закупівлі після 10.09.2018. Школа № 182- UA-2018-08-22-001347-c, сума договору 559,482 тис. грн. Русанівський ліцей- UA-2018-07-25-001383-c, сума договору 239,947 тис. грн.
6 | 67 | Новій школі-Нова майстерня | 2018-07-16 | 325.9 | 322.074 | роботи завершені | 322.074 | 322.074 | UA-2018-07-17-001406-c капітальний ремонт приміщень (майстерня) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 258, м. Києва, вул. Шалетт, 1-А, на суму 322,074 | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3367.html | так
7 | 474 | Майданчики "дитяча посмішка" ДНЗ №655 | 2018-07-06 | 399.92 | 233.1 | проплачено аванс, закуплені елементи дитячого майданчика, розпочато встановлення елементів | 384.9 | 233.1 | 1. Закупівля UA-2018-07-10-001487-c капітальний ремонт (облаштування) тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків дошкільного навчального закладу № 655, м. Київ, вул. Курнатовського, 4-В, сума договору 384 900,00 грн.
8 | 136 | Реконструкція приміщення ЖЕД-405 вул. Челябінська 9г | 07.06.2018 | 390 | 165.569 | Ведуться опоряджувальні роботи приміщень згідно графіка виконання робіт. | 390 | 165.6 | UA-2018-06-08-001811-a
9 | 426 | Сортуванню сміття в Україні бути! | 15.06.2018 | 399.948 | 0 |  | 399.87 | 0 | UA-2018-06-27-001654-a (торги не відбулись); UA-2018-07-31-000135-a
10 | 142 | Спорт для жінок на Воскресенці | 15.06.2018 | 374.19 | 111.96 | Розпочато підготовчі роботи по монтажу тренажерів. Підрдною організацією замовлено устаткування, отримано закладні деталі. З 10.10.18. розпочинаються роботи з монтажу закладних деталей. | 373.2 | 112 | UA-2018-06-16-000022-a (торги не відбулись); UA-2018-07-11-000442-c
11 | 244 | Спортивний двір на Микільській Слобідці | 15.06.2018 | 400 | 117.219 | Ведуться будівельно- монтажні роботи згідно гафіка виконання робіт. | 390.73 | 117.21 | UA-2018-06-18-003120-a (торги не відбулись); UA-2018-07-19-000091-c
12 | 653 | Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями | 15.06.2018 | 373.1 | 99.951 | ведуться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації, всі технічні питання які пов'язані на стадії проектування погоджені з автором проекта та відповідними службами. Після завершення проектних робіт згідно чинного законодавства проект буде надано до державної експертної служби. | 333.17 | 0 | UA-2018-06-16-000023-a (торги не відбулись); UA-2018-07-12-000213-c (торги не відбулись); UA-2018-07-27-000572-a (торги не відбулись); UA-2018-08-09-000018-b
13 | 777 | Спортивний двір - Вільде 8 | 15.06.2018 | 166.87 | 48.42 | Розпочато підготовчі роботи по монтажу тренажерів. Підрдною організацією замовлено устаткування, отримано закладні деталі. З 10.10.18. розпочинаються роботи з монтажу закладних деталей. | 161.4 | 48.42 | UA-2018-06-16-000021-a (торги не відбулись); UA-2018-07-11-000453-c
14 | 346 | Русанівка - спортивний острів. Перший крок. | 13.06.2018 | 2000 | 590.92 | Завершено демонтажні роботи. Розпочаті підготовчі роботи по монтажу підпірної стіни. | 1969.7 | 0 | UA-2018-08-01-000058-a
15 | 450 | РУСАНІВКА - БЕЗПЕЧНИЙ ОСТРІВ. КРОК ДРУГИЙ | 26.06.2018 | 2000 | 0 | Готується технічне завдання та проект договору на проведення закупівлі для створення та встановлення системи відеоспостереження по визначенню підрядної організації. | 0 | 0 | UA-2018-06-26-000917-b
16 | 713 | Багатофункціональний майданчик для роликових та льодових видів спорту | 27.07.2018 | 1999.79 | 584.818 | ведуться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації, всі технічні питання які пов'язані на стадії проектування погоджуються в робочому порядку з автором проекта та відповідними службами. Після завершення проектних робіт проект буде надано до державної експертної служби. Підготовлені та направлені пакети документів у відповідні служби для отримання ТУ та контрольної картки | 1949.4 | 0 | UA-2018-08-13-000041-c
17 | 335 | "BIBLIO HUB" для людей з вадами зору Шептицького, 5 | лютий 2018 р. | 400 | 388.5 | Придбано: 1.Программа екранного доступу "JAWS for Windows Pro" 2. Апаратно -програмний комплекс у комплекті з програвмним забезпеченням "Microsoft Windows 10 Pro" та пакетом офісних програм Місrosoft Office:" Office H&Business 2016" 3. Навушники Panasonic 3 шт. ; 4. Стаціонарний пристрій для читання книг у DAISY та аналогічних форматах «Victor ReaderStratus»; 5. Стаціонарний електронний відеозбільшувач "TOPAZHD 24" з блоком безперебійного живлення; 6. Стаціонарний електронний відеозбільшувач "TOPAZ XL HD 24" з програмним забезпеченням екранного збільшення «MAGicPro» та блоком безперебійного живлення; 8. PLAYSTATION4 Slm 500 GB RUS Black BUNDLE 1 шт. 9. Ігрова приставка SONY PLAYSTATION PLAYSTATION 1 шт. 10. Ноутбук Lenovo 2 шт. 11. Книги 12. Телевізор Sony KDL 40WD653BR з кріпленням | 388.5 | 388.5 | Закупівля UA-2018-03-19-001129-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-19-001129-c; Закупівля UA-2018-07-31-000270-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-31-000270-a; Закупівля UA-2018-07-09-000378-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-09-000378-c; Закупівля UA-2018-07-05-000274-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-05-000274-c | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3220.html | так
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 15834.66 | 5397.428 |  | 13550.215 | 4498.452