## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01 листопада 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 178 | "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра" | квітень 2018 | 399.95 | 148.755 | Підготовлено основу під влаштування гумового покриття дитячого майданчика, забетоновано закладні. Встановлено гойдалку, навіси, перголи. | 399.95 | 272 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-27-001134-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-09-000566-b
2 | 132 | Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району | 2018-04-23 | 1995.769 | 600.547 | виконано улаштування підготовки стадіону під укладання штучного покриття | 1944.8 | 585.288 | UA-2018-06-11-002797-a
3 | 480 | Реконструкція стадіонів шкіл № 11 та № 66 | 2018-04-23 | 1811.623 | 1646.503 | Реконструкція стадіонів завершена | 1646.5 | 1646.5 | Школа № 11- UA-2018-05-30-003010-a Школа № 66-UA-2018-05-30-003006-a | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3366.html | так
4 | 433 | Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ №433 «Дивосвіт» | 2018-04-23 | 397.6 | 382.547 | Роботи завершені | 382.547 | 382.55 | UA-2018-06-13-002720-a | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3434.html | так
5 | 321 | Русанівка. Теплі школи | 2018-07-04 | 2000 | 221.759 | Укладено договори на виконання робіт | 1985.83 | 226.928 | Гімназія № 136 - UA-2018-08-22-001366-c Школа № 137- UA-2018-09-03-001242-a Школа № 182- UA-2018-08-22-001347-c Русанівський ліцей-UA-2018-07-25-001383-c
6 | 67 | Новій школі-Нова майстерня | 2018-07-16 | 325.9 | 322.074 | роботи завершені | 322.074 | 322.074 | UA-2018-07-17-001406-c | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3367.html | так
7 | 474 | Майданчики "дитяча посмішка" ДНЗ №655 | 2018-07-06 | 399.92 | 233.1 | Роботи завершені | 384.9 | 233.1 | 1. Закупівля UA-2018-07-10-001487-c | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3435.html | так
8 | 136 | Реконструкція приміщення ЖЕД-405 вул. Челябінська 9г | 07.06.2018 | 390 | 165.569 | Ведуться опоряджувальні роботи приміщень згідно графіка виконання робіт. | 390 | 165.569 | UA-2018-06-08-001811-a
9 | 426 | Сортуванню сміття в Україні бути! | 15.06.2018 | 399.948 | 119.96 | Узгоджено з автором проекта та Замовником всі вправки та зміни щодо агетаційних матеріалів, та надано до друку. Орієнтовний термін виконання 23.11.18. | 399.87 | 119.96 | UA-2018-06-27-001654-a (торги не відбулись); UA-2018-07-31-000135-a
10 | 142 | Спорт для жінок на Воскресенці | 15.06.2018 | 374.19 | 111.96 | Підрядною організацією завершено бетонування та монтаж закладних під влаштування тренажерів. Орієнтовне постачання тренажерів очікується 14.11.18 | 373.2 | 111.96 | UA-2018-06-16-000022-a (торги не відбулись); UA-2018-07-11-000442-c
11 | 244 | Спортивний двір на Микільській Слобідці | 15.06.2018 | 400 | 117.219 | Підрядною організацією проводяться роботи по улаштуванню другого шару гумового покриття. | 390.73 | 117.219 | UA-2018-06-18-003120-a (торги не відбулись); UA-2018-07-19-000091-c
12 | 653 | Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями | 15.06.2018 | 373.1 | 99.951 | Виготовлення проектно-кошторисної документації завершено та надано до експертної державної служби. Орієнтовно очікування отримання експертного звіту 16.11.18 р. Паралельно завершені роботи по битонуванню та монтажу | 333.17 | 99.95 | UA-2018-06-16-000023-a (торги не відбулись); UA-2018-07-12-000213-c (торги не відбулись); UA-2018-07-27-000572-a (торги не відбулись); UA-2018-08-09-000018-b
13 | 777 | Спортивний двір - Вільде 8 | 15.06.2018 | 166.87 | 48.42 | Підрядною організацією завершено бетонування та монтаж закладних під влаштування тренажерів. Орієнтовне постачання тренажерів очікується 14.11.18 | 161.4 | 48.42 | UA-2018-06-16-000021-a (торги не відбулись); UA-2018-07-11-000453-c
14 | 346 | Русанівка - спортивний острів. Перший крок. | 13.06.2018 | 2000 | 590.919 | Підрядною оршанізацією завершено всі підготовчі роботи по влаштуванню сортивного майданчика. Розпочато улаштування першого шару гумового покриття. | 1969.732 | 590.92 | UA-2018-08-01-000058-a
15 | 450 | РУСАНІВКА - БЕЗПЕЧНИЙ ОСТРІВ. КРОК ДРУГИЙ | 26.06.2018 | 2000 | 0 | Технічне завдання погоджено з всіма зацікавленими сторонами з реалізації проекта. Відділом організації закупівель КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" оголошено відкриті торги з закупівлі по визначенню підрядної організації з реалізації зазначеного об'єкта. Ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-09-000033-в | 0 | 0 | UA-2018-11-09-000033-в
16 | 713 | Багатофункціональний майданчик для роликових та льодових видів спорту | 27.07.2018 | 1999.79 | 584.818 | Отримано ТУ. Завершено підготовчі роботи по улаштування основи під бетонуванн бортів. Ведуться арматурні роботи. На 12.11.18 заплановано влаштування опалубки для заливки бортів. | 1949.395 | 584.818 | UA-2018-08-13-000041-c
17 | 335 | "BIBLIO HUB" для людей з вадами зору Шептицького, 5 | лютий 2018 р. | 400 | 388.5 | Придбано обладнання | 388.5 | 388.5 | Закупівля UA-2018-03-19-001129-c Закупівля UA-2018-07-31-000270-a Закупівля UA-2018-07-09-000378-c Закупівля UA-2018-07-05-000274-c | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3220.html | так
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 15834.66 | 5782.601 |  | 13422.598 | 5895.756