## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01 січня 2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 178 | "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра" | квітень 2018 | 399.95 | 391.098 | Проект реалізовано | 399.95 | 391.087 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-27-001134-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-09-000566-b | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3599.html | так
2 | 132 | Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району | 2018-04-23 | 1995.769 | 1871.721 | Проект реалізовано. У разі виникнення проблемних питань з якості виконаних робіт, недоліки будуть усунуті підрядною установою відповідно до гарантійних умов договору | 1868.581 | 1868.581 | UA-2018-06-11-002797-a | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3600.html | так
3 | 480 | Реконструкція стадіонів шкіл № 11 та № 66 | 2018-04-23 | 1811.623 | 1646.503 | Проект реалізовано | 1646.5 | 1646.5 | Школа № 11- UA-2018-05-30-003010-a Школа № 66-UA-2018-05-30-003006-a | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3366.html | так
4 | 433 | Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ №433 «Дивосвіт» | 2018-04-23 | 397.6 | 382.547 | Проект реалізовано | 382.547 | 382.55 | UA-2018-06-13-002720-a | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3434.html | так
5 | 321 | Русанівка. Теплі школи | 2018-07-04 | 2000 | 1809.036 | Проект реалізовано | 1804.048 | 1804.048 | Гімназія № 136 - UA-2018-08-22-001366-c Школа № 137- UA-2018-09-03-001242-a Школа № 182- UA-2018-08-22-001347-c Русанівський ліцей-UA-2018-07-25-001383-c | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3491.html | так
6 | 67 | Новій школі-Нова майстерня | 2018-07-16 | 325.9 | 322.074 | Проект реалізовано | 322.074 | 322.074 | UA-2018-07-17-001406-c | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3367.html | так
7 | 474 | Майданчики "дитяча посмішка" ДНЗ №655 | 2018-07-06 | 399.92 | 367.899 | Проект реалізовано | 367.9 | 367.9 | 1. Закупівля UA-2018-07-10-001487-c | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3435.html | так
8 | 136 | Реконструкція приміщення ЖЕД-405 вул. Челябінська 9г | 07.06.2018 | 390 | 386.962 | Проект реалізовано | 386.962 | 386.962 | UA-2018-06-08-001811-a | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3598.html | так
9 | 426 | Сортуванню сміття в Україні бути! | 15.06.2018 | 399.948 | 399.866 | Проект реалізовано | 399.866 | 399.866 | UA-2018-06-27-001654-a (торги не відбулись); UA-2018-07-31-000135-a | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3589.html | так
10 | 142 | Спорт для жінок на Воскресенці | 15.06.2018 | 374.19 | 370.382 | Проект реалізовано | 370.382 | 370.382 | UA-2018-06-16-000022-a (торги не відбулись); UA-2018-07-11-000442-c | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3590.html | так
11 | 244 | Спортивний двір на Микільській Слобідці | 15.06.2018 | 400 | 322.814 | Проект реалізовано частково у зв"язку із погодними умовами, які негативно впливають на стан виконання робіт та порушують технологічний процес згідно ДБНіВ | 387.9 | 322.81 | UA-2018-06-18-003120-a (торги не відбулись); UA-2018-07-19-000091-c
12 | 653 | Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями | 15.06.2018 | 373.1 | 331.097 | Проект реалізовано | 331.097 | 331.097 | UA-2018-06-16-000023-a (торги не відбулись); UA-2018-07-12-000213-c (торги не відбулись); UA-2018-07-27-000572-a (торги не відбулись); UA-2018-08-09-000018-b | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3596.html | так
13 | 777 | Спортивний двір - Вільде 8 | 15.06.2018 | 166.87 | 160.068 | Проект реалізовано | 160.068 | 160.068 | UA-2018-06-16-000021-a (торги не відбулись); UA-2018-07-11-000453-c | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3591.html | так
14 | 346 | Русанівка - спортивний острів. Перший крок. | 13.06.2018 | 2000 | 1115.681 | Заверешено роботи по улаштування асфальтового покриття та першого шару резинового покриття. Завершено роботи по підготовці основи під улаштування штучного покриття. Завершено роботи з улаштування металевої огорожі. Проект реалізовано частково у зв"язку із погодними умовами, які негативно впливають на стан виконання робіт та порушують технологічний процес згідно ДБНіВ | 1969.732 | 1115.681 | UA-2018-08-01-000058-a
15 | 450 | РУСАНІВКА - БЕЗПЕЧНИЙ ОСТРІВ. КРОК ДРУГИЙ | 26.06.2018 | 2000 | 0 | Процедура закупілі не відбулась | 0 | 0 | UA-2018-11-09-000033-в (торги не відбулись)
16 | 713 | Багатофункціональний майданчик для роликових та льодових видів спорту | 27.07.2018 | 1999.79 | 584.818 | Завершено розбивку майданчика, улаштувано основу під монтаж опалубки для заливки бортів. Проект реалізовано частково у зв"язку із погодними умовами, які негативно впливають на стан виконання робіт та порушують технологічний процес згідно ДБНіВ | 1949.395 | 148.565 | UA-2018-08-13-000041-c
17 | 335 | "BIBLIO HUB" для людей з вадами зору Шептицького, 5 | лютий 2018 р. | 400 | 398.975 | Проект реалізовано | 398.972 | 398.972 | Закупівля UA-2018-03-19-001129-c Закупівля UA-2018-07-31-000270-a Закупівля UA-2018-07-09-000378-c Закупівля UA-2018-07-05-000274-c | https://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/3220.html | так
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 15834.66 | 10861.541 |  | 13145.974 | 10417.143