## Лист1
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва по Дніпровському району
станом на 01.03.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 132 | Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району |  | 1995.8 | 0 | 1995.8 |  | 0 | 0
2 | 480 | Реконструкція стадіонів шкіл № 11 та № 66 |  | 1811.6 | 0 | 1811.6 |  | 0 | 0
3 | 433 | Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ №433 «Дивосвіт» |  | 397.6 | 0 | 397.6 |  | 0 | 0
4 | 178 | Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра | Проведена зустріч з автором проекту. Обговорено технічне завдання. Наразі проводиться прорахунок кошторису. | 400 | 0 | 400 |  | 0 | 0
5 | 335 | "BIBLIO HUB" для людей з вадами зоруШептицького, 5 |  | 400 | 0 | 400 |  | 0 | 0
Разом |  |  |  | 5005 | 0 | 5005 |  | 0 | 0