## Лист1
Моніторинг виконання проектів переможців ГБ
КВК | Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проекту | ID проекту | Назва проекту | Автор | Гранична вартість проекту,тис. грн. | Знайомство Автора з контактними особами | Підготовка плану | Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми | Підготовка тендерної документація | Проведення тендерної закупівлі | Початок реалізація | Додаткові стадії із чіткими термінами | Примітки/проблеми виконання | Контактні особі (П.І.Б., тел.)
93 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 451 | Інноваційні комп"ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району | Сергій Олександрович Усок | 997.08 | + | + | + | + | Підписано договори на сумму 899,8 тис. грн. | червень 2017 | Комп"ютерні комплекси поставлено в повному обсязі | Виконано на 100% | Дроздова Ольга 0673237009
|  | 145 | Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 | Ірина Володимирівна Тимошенко | 800 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено (№ 18/04 від 18.04.2017 ТОВ "Ліфт-Будспецмонтаж", реєстрація в УДКСУ 21.04.2017) | 01 червня 2017 | експертний висновок від 14.04.2017 № 6511 | роботи завершено, ліфт введено в експлуатацію 15.08.2017 | Ременец Світлана 0985573464
[9 empty] | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено (№ 21/06/3210 від 21.06.2017 ТОВ "Будівельна компанія "Легенда", реєстрація в УДКСУ 23.06.2017) | 10 липня 2017 | експерний висновок від 31.07.2017 № 117308-ок | виконання 100% | Ременец Світлана 0985573464
|  | 148 | Заміна вікон в Центрі ПМСД №1 | Олександр Васильович Тищик | 870 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( від 05.04.2017 № 40 з ТОВ «Українська національна компанія «Мегаполіс», реєстрація в УДКСУ 11.04.2017) | квітень 2017 | експертний висновок №170717р від 05.06.2017 | виконання 100% | Ременец Світлана 0985573464
[6 empty] | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( від 09.06.2017 № 68 з ТОВ "ГУД ВІН ХХІ" , реєстрація в УДКСУ 15.06.2017) | червень 2017 | надано лист на проведення експертизи ПКД | виконання 100% | Ременец Світлана 0985573464
|  | 438 | Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер. | Максим Васильович Владимиров | 980.72 | + | + | + | + | В системі "Прозоро" проведено закупівлю. Переможець ТОВ "АСБ"ІНТЕГРА". Заключено договір підряду з переможцем. | Підрядна организація ТОВ "АСБ"ІНТЕГРА" приступила до виконання робіт (термін виконання жовтень-грудень 2017) | Проектно-кошторисна документація пройшла експертизу | Реалізовано частково | Кравчук Сергій 0681264200
|  | 357 | Скейт парк на березі Дніпра ("Зона Здоров'я", м. Лівобережна) | Олена Володимирівна Медведенко | 954.673 | + | + | + | + | Тендерна процедура проведена. Договір заключено. | початок серпня 2017 |  | виконання 100% | Чайка Михайло 0987868263
|  | 27 | Реконструкція міської "Зони Здоров'я" на Лівому березі Дніпра | Олена Володимирівна Медведенко | 721.4 | + | + | + | + | Тендерна процедура проведена. Договір заключено. | липень 2017 |  | виконання 100% | Чайка Михайло 0987868263
|  | 201 | Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу. | Людмила Дмитрівна Смирнова | 985 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( від 30.03.2017 № 30/03 з ПП "ПРОЕКС-АКТІВ", реєстрація в УДКСУ 07.04.2017) | червень 2017 | експертний висновок №0887-4241-17/УЕБ від 13.06.2017 | виконання 100% | Ременец Світлана 0985573464
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКАХ: |  | 147 | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8 ЦПМСД №1 | Олександр Васильович Тищик | 811 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( № 44 від 18.04.2017 з ТОВ «ГУД ВІН ХХІ», реєстрація в УДКСУ 21.04.2017) | квітень 2017 | експертний висновок №413/е/17 від 31.05.2017 | виконання 100% | Ременец Світлана 0985573464
|  | 161 | Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей (КДЦД, озонування) | Валентина Миколаївна Литвиненко | 700 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( № 35 від 24.05.2017 з ТОВ «Вотер Стрім», реєстрація в УДКСУ 25.05.2017) | червень 2017 | експертний висновок №0563-4298-17/УЕБ від 17.05.2017, та №0564-4298-17/УЕБ від 17.05.2017 | виконання 100% | Ременец Світлана 0985573464
49996