## Лист1
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва по Дніпровському району
станом на 01.04.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 27 | Реконструкція міської "Зони здоров'я " на Лівому березі Дніпра | Подані документи на проходження експертизи | 721.4 | 0 | 721.4 | - | 0 | 0 | Подані документи на проходження експертизи
2 | 145 | Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 | Готується проведення електронних закупівель | 800 | 0 | 800 | - | 0 | 0 | Готується проведення електронних закупівель
3 | 147 | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8, вул. Курнатовського, 7 | Проведення електронних закупівель | 811 | 0 | 811 | - | 0 | 0 | Проведення електронних закупівель
4 | 148 | Заміна вікон в Центрі ПМСД №1, вул. П. Запорожця, 26 | Проведення електронних закупівель | 870 | 0 | 870 | - | 0 | 0 | Проведення електронних закупівель
5 | 161 | Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей, просп. П. Тичини, 12, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 | Проведення електронних закупівель | 700 | 0 | 700 | - | 0 | 0 | Проведення електронних закупівель
6 | 201 | Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу, просп. П. Тичини, 22 | Проведення електронних закупівель | 985 | 0 | 985 | - | 0 | 0 | Закупівлі проведено, укладається договір
7 | 357 | Скейт парк на березі Дніпра ( "Зона здоров'я ". м. Лівобережна) | Подані документи на проходження експертизи | 954.7 | 0 | 954.7 | - | 0 | 0 | Подані документи на проходження експертизи
8 | 438 | Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер | Проводиться розробка технічних вимог | 980.7 | 0 | 980.7 | - | 0 | 0 | Проводиться розробка технічних вимог
9 | 451 | Іноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл | Затвердження технічних вимог | 997.1 | 0 | 997.1 | - | 0 | 0 | Затвердження технічних вимог
Разом |  |  |  | 7819.9 | 0 | 7819.9 |  | 0 | 0