## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020_ році
(станом на 01.07.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | №20 Мультимедійне обладнання в СЗШ № 184 м. Києва, Мішина Алла Семенівна | Інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 |  | 122.004
2 | № 32 Світлове обладнання сцени СЗШ № 184, Мішина Алла Семенівна | Професійна LED,Компактна LED, світлодіодний прожектор, шторки для прожектора,кабель, професійний розєм,струбцина для кріплення світлових приладів | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 |  | 130.934
3 | №67 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 201, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
4 | №68 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 4, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
5 | №69 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 99, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
6 | №70 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 224, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
7 | №71 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 146, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
8 | №72 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 65, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
9 | №76 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 81, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
10 | №77 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 137, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
11 | №78 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 246, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
12 | №80 Звукове та мультимедійне обладнання для школи-інтернату № 14, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор,інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
13 | №83 Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВКБерегиня, Федоренко Ярослав Юрійович | Комплект звукового обладнання потожністю 700 Вт, мультимедійний проєктор, проекційний екран. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 27.05.2020; 16.06.2020 | 100.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002788-a
14 | №86 Мультимедійне обладнання для школи-інтернату № 18, Федоренко Ярослав Юрійович | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 110.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002802-a
15 | №89 Мультимедійне обладнання для школи №158, Федоренко Ярослав Юрійович | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 110.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002802-a
16 | №93 Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для школи-інтернату №26, Гаврильченко Наталія Миколаївна | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 27.05.2020 (звукове обладнання); 25.05.2020 (мультимедійне обладнання) | 100.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a | 33.1695
17 | №96 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 234, Федоренко Ярослав Юрійович | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-27 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002813-a
18 | №100 Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 180, Федоренко Ярослав Юрійович | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 27.05.2020; 09.06.2020 | 99.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-005968-a
19 | №101 Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК №30ЕкоНад, Федоренко Ярослав Юрійович | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 27.05.2020 (звукове обладнання); 25.05.2020 (мультимедійне обладнання) | 100.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a | 33.1695
20 | №113 Сучасні комп’ютери для школи №129, Федоренко Ярослав Юрійович | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 299.64
21 | №182 Сучасні комп’ютери для школи № 228, Федоренко Ярослав Юрійович | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 100.32
22 | №202 Ігрове обладнання для дитячого майданчика НВКСтрумочок, Федоренко Ярослав Юрійович | Пісочниця з гіркою,гірка мала, гойдалка на пружинах,гойдалка балансир,пісочний столик, пісочниця мала, доставка та монтаж обладнання. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | 15.04.2020; 30.04.2020 | 102.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000641-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-003905-a | 102.5992
23 | №204 Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК №183Фортуна, Федоренко Ярослав Юрійович | Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 27.05.2020 (звукове обладнання); 25.05.2020 (мультимедійне обладнання) | 100.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a | 33.1695
24 | №246 Світлове та мультимедійне обладнання для школи №120, Федоренко Ярослав Юрійович | Світлодіодний прожектор,Світлодіодна LED, світловий контролер, мікрофонний кабель, конектори, кріплення, металеві конструкції, доставка та монтаж, мультимедійний проектор. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 99.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-007353-a та https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-002759-a (торги не відбулися)
25 | №249 Світлове та мультимедійне обладнання для школи №125, Федоренко Ярослав Юрійович | Світлодіодний прожектор,Світлодіодна LED, світловий контролер, мікрофонний кабель, конектори, кріплення, металеві конструкції, доставка та монтаж, мультимедійний проектор. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 101.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-09-004020-c (торги не відбулися)
26 | №255 Світлове та мультимедійне обладнання для школи №191, Федоренко Ярослав Юрійович | Світлодіодний прожектор,Світлодіодна LED, світловий контролер, мікрофонний кабель, конектори, кріплення, металеві конструкції, доставка та монтаж, мультимедійний проектор. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 99.48
27 | №265 Український костюм - дітям, Побежимова Ольга Вікторівна | Костюм сценічний дитячий, підлітковий юнацький | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | 2020-04-21 | 390 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-22-000794-b | 249.9899
28 | №268 Обладнання для харчоблоку ДНЗ №62Зернятко, Федоренко Ярослав Юрійович | Машина тістомісильна, машина чистки овочів,піч конвекційна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-15 | 100.867 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-000651-a
29 | №270 Обладнання для ДНЗ №455, Федоренко Ярослав Юрійович | Мясорубка, миючий пилесос, швей | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-15 | 101.9 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-002989-a
30 | №361 Сучасні комп’ютери для НВК №176, Федоренко Ярослав Юрійович | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка. | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 299.64
31 | №537 Обладнання для ДНЗ №700, Федоренко Ярослав Юрійович | Пральна машина, холодильник, мясорубка | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-15 | 106.061 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004191-a
32 | №543 Обладнання для ДНЗ №619, Федоренко Ярослав Юрійович | Пральна машина, морозильна камера, мясорубка, холодильник | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-15 | 104.826 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004301-a
33 | №545 Обладнання для ДНЗ №675, Федоренко Ярослав Юрійович | Бойлер,Кухонний комбайн,Холодильник, ваги електронні,Сушильна машина, Прасувальний прес | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 100.052
34 | №549 Обладнання для ДНЗ №701, Федоренко Ярослав Юрійович | Мясорубка професійна, пральна машина,пилесос миючий, холодильна шафа | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-15 | 103.145 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004444-a
35 | №553 Обладнання для ДНЗ №446, Федоренко Ярослав Юрійович | Овочерізка, прасувальний прес, міксер планетарний, сушільна машина конденсаційна, пральна машина | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-15 | 101.526 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-000751-a | 69.996
36 | №657 Комп'ютери та мультимедійне обладнання для школи №103, Федоренко Ярослав Юрійович | Системний блок, монітор,комплект клавіатури, мультимедійний проекто, інтерактивна дошканоутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 301.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-001183-c (торги не відбулися)
37 | №865 Новому харчоблоку- нове обладнання, Гаврильченко Наталія Миколаївна | Картофелечистка, мясорубка паромислова,овочерізка, стелажі(3шт),ванна мийна(2шт), стіл виробничий | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 230.544
38 | №931 Сучасний освітній простір – інноваційне середовище РЛ, Близнюк Ірина Анатоліївна | Проектор, кронштейн,екран для проектора,акустична система,радіосистема,кабель,стійка для мікрофону, мікрофонний тримач, кабель акустичний,розгалуджувач для навушників,стіл для ноутбука, стілець зі столиком | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-002253-a (торги не відбулися)
39 | №932 Новий простір сучасного освітнього закладу, Федоренко Ярослав Юрійович | Шафа,шведська стінка,турнік, навіс для преса, лава для преса,доставка та установка | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-05-05 | 190.032 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-001557-a
40 | №988 Акустична та мультимедійна система для музичних занять дошкільників ЗДО №672, Морозова Наталія Валеріївна | Акустична переносна колонка, мікрофонні стійки,проектор стельовий,кріплення, моторизований настінний екран, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 69.048 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-24-007995-a
41 | №1036 Обладнання для ДНЗ №474, Федоренко Ярослав Юрійович | Пральна машина, прасувальний прес, мясорубка професійна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-15 | 102.186 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003153-a
42 | №1039 Ігрове обладнання для дитячого майданчика ДНЗ №192, Федоренко Ярослав Юрійович | Пісочниця з гіркою, гірка мала, гойдалка на пружинах, гойдалка балансир,пісочний столик "Мухомор", пісочниця мала, доставка та монтаж | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | 15.04.2020; 30.04.2020 | 102.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000641-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-003905-a | 102.5992
43 | №1058 Меблі та обладнання для ДНЗ №412, Федоренко Ярослав Юрійович | Шафа дитяча (3шт) | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-01 | 99.85 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-003158-a
44 | №1066 Меблі для ДНЗ №297, Федоренко Ярослав Юрійович | Шафа дитяча 5-ти місна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-01 | 101.693 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-003039-a
45 | №1072 Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК №209Сузір'я, Федоренко Ярослав Юрійович | Акустична система (комплект), коплект комукаційних кабелів, мультимедійний проектор,проекційний екран | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 27.05.2020 (звукове обладнання); 25.05.2020 (мультимедійне обладнання) | 100.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-004090-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-002818-a | 33.1695
46 | №1133 Еко-школа Дніпровського району, Тюпа Оксана Андріївна | Контейнери для сортування сміття, баки для сміття,доставка баків,Освітні лекції з правильного сортування сміття,виготовлення інформаційного куточка "ЕКО ШКОЛА" | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 |  | 94.2
47 | №1415 Ігрове обладнання для дитячого майданчика ДНЗ №296, Федоренко Ярослав Юрійович | Качалка балансир, качалка на пружині"метелик" , "скутер" пісочний столик "Дует"грибки гімнастичні, качалки на пружині(4 шт.), доставка та мотаж | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -13.03.2020 | 2020-04-15 | 102.496 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000641-a | 102.496
48 | №1669 «Безпека школи-садка «БЕРЕГИНЯ», Полякова Олександра Дмитрівна | Відеонагляд ( відеокамера, відеореєстратор,пусково-налаштувальні роботита транспортні витрати).Домофони( відеодомофон,панель виклику).Контроль доступу (Контроль зчитування, кнопка виходу, блок, акумулятор, доводчик, електронний замок) | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 |  | 104.46
49 | №1692 Комп'ютери та мультимедійне обладнання для школи №31, Федоренко Ярослав Юрійович | Системний блок, монітор, клавіатура, мишка мультимедійний проектор, інтерактивна дошка | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 301.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-001183-c (торги не відбулися)
50 | № 1918 Ремонт кулінарної майстерні Центру творчості для дітей та юнацтваЗміна, Федоренко Ярослав Юрійович | Оздоблювальні роботи, ремон стелі, вс тановлення нового кухонного обладнання - плити, робочі поверхні, мийки | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 |  | 300.678 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-000074-c (торги не відбулися)
51 | №52 Інноваційний освітній простір в приміщенні бібліотеки СЗШ №66, вул.Каунаська,2, Федоренко Ярослав Юрійович | Придбання обладнання- ноутбук, крісло -мішок, дивани, столи,стільці | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-02 | 49.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-24-010538-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-004347-a
|  | Ремонтні роботи - демонтаж старих дверних блоків очищення стін та стелі, заміна електрики, покраска стін та стелі | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 |  | 250 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-003593-c
52 | №53 Модернізація спортивного залу початкових класів СЗШ № 66, вул.Каунаська,2, Федоренко Ярослав Юрійович | Придбання шведської стінки, баскедбольного щита та корзину,лавки, мат гімнастичний, скаледром, обруч гімнастичний та ін | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 |  | 34.39
|  | Ремонтні роботи- демонтаж шведських стінок,дверних блоків, плафонів, очищення внутрішніх поверхонь стін. Ремонтні роботи підлоги,електрики, стелі. | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 |  | 250 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-003652-c
53 | №685 Сучасна бібліотека та звукове обладнання для НВК №167, просп.Соборності, 12-в, Федоренко Ярослав Юрійович 0952749201 | Багатофункціональний пристрій НР, ноутбуу, інтерактивна дошка,Мікрофонна радіосистема, мікрофони, світлодіодні кулі, акустичний кабель | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю., 067 323 70 09) | ТВ - 19.02.2020 та КП -19.03.2020 | 2020-06-02 | 158.532 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-26-007387-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-004347-a
|  | Демонтажні роботи, ремонт підлоги,стін,електрики, стелі | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 14.02.2020 КП - 12.03.2020 | 2020-03-19 | 144 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-18-003631-b | 136.1911 | 7.8089
54 | №73 Здорові діти - щаслива нація! Спортивний майданчик в дошкільному навчальному закладі № 568, вул. Олександра Бойченка, 4-А, Бишовець Тетяна Василівна | Улаштування дитячого ігрового майданчика та для тренажерві площею 360м2- бетонно-армована основа з щебнем, травяне покриття, гумове покриття | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 КП 26.06.2020 | 2020-06-26 | 999.415 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-003870-c
55 | №75 Найкраще - дітям! Облаштування спортивно - ігрового майданчика в дошкільному закладі № 568, вул. Олександра Бойченка, 4-А, Бишовець Тетяна Василівна | Облаштування спортивно-ігрового майданчика- бетонно-армована основа,гумове покриття, місток на ланцюгах, яма для стрібків,трикутна призма, лабіринт | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 02.06.2020 КП 26.06.2020 | 2020-06-26 | 508.77 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-10-004031-c
56 | №103 Майданчик "Мрія" ДНЗ №655 вул.Курнатовського,4-В, Алексіна Анна Дмитрівна | Спортивний ігровий комплекс "Паутина",будиночок-бесідка "Білочка" | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ- 02.03.2020 КП - 09.04.2020 | 2020-03-20 | 74.94 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002581-c | 71.6999 | 3.2401
57 | №395 Ремонт приміщення харчоблоку школи №11, вул. Алматинська,113, Федоренко Ярослав Юрійович | Оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, демонтаж та монтаж обладнання | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 28.05.2020 КП - 28.05.2020 | 2020-06-10 | 301.219 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-22-002857-b
58 | №863 Тіньові навіси Дивосвіту, ДНЗ № 433 "Дивосвіт" вул.Петра Запорожця , 8-А, Алексєєнко Анна Валеріївна | Капітальний ремонт (облаштування тіньових навісів таігрових майданчиків. Проектно-вишукальні роботи та аторський нагляд | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 06.04.2020 КП - 06.05.2020 | 2020-04-17 | 1500 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-001708-a | 1495.6796 | 4.3204
59 | №943 Огорожа навколо стадіону сш №158, вул. Сулеймана Стальського,12, Смагін Олексій Іванович | Улаштування огорожі, закупівля панелей, стовпів, накінечників,набору кріплення, ворота, хвіртка, сітка, мачта, прожектори | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 14.02.2020 КП- 14.03.2020 | 2020-03-16 | 1261.388 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-002386-a
60 | №979 “Спортивне дитинство” у ДНЗ № 473 вул. Петра Запорожця , 13-А (частина 1), Кононенко Анастасія Сергіївна | Роботи по технології вкладання прорезинового покриття. Придбання обладнання - Спортивний лабіринт-1, Спортивний комплекс ,Футбольні ворота, Турнік,Бревно гімнастичне,Бревно підвісне, Спортивно-ігровий комплекс. | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 12.05.2020 КП - 12.06.2020 | 12.06.20 | 299.995 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-18-002664-a
61 | №1436 "Ремонт приміщення ха рчоблоку Технічного ліцею вул.Тампере,9 Федоренко Ярослав Юрійович | Оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, демонтаж та монтаж обладнання | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 06.05.2020 КП - 06.05.2020 | 2020-05-26 | 303.189 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-24-001410-a
62 | №1495 Ремонт приміщення харчоблоку школи №126, вул.Празька, 14, Федоренко Ярослав Юрійович | Оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, демонтаж та монтаж обладнання | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ - 26.05.2020 КП - 26.06.2020 |  | 338.999 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-15-001554-b
63 | №2115 Формула Здоров'я,НВК №141 вул.Тампере, 7-а, Бедзей Анастасія Павлівна | Спортивний ігровий комплекс "Праутина", Гімнастичний комплекс "Спорт-1" | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ- 02.03.2020 КП- 15.04.2020 | 2020-03-20 | 122.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002588-c | 120.4974 | 1.9026
64 | №1001 “Нові тротуари у дворі на Воскресенці”, бульв. Перова, 30-а, 30-б, Кононенко Анастасія Сергіївна | Придбання нових тротуарних плит, доставка бетонних тротуарних плит,демонтаж старих плит,розробка та ущільнення грунту, придбання піску та піщано-гравійної суміші та цементу, улаштування тротуару | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 | ТВ- 30.06.2020 |  | 162
65 | №1170 ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК, вул.Райдужна,25, Лещенко Наталія Петрівна | Огорожа, монтаж, монтажні та транспортні витрати,обладнання- тройний барєр,Бум,Гірка. Інформаційний стенд. Станція для прибирання. | Управління будівництва Дніпровської РДА Кононенко Лариса Петрівна 296-67-10, 067-502-43-74 Сєроєд Анатолій Петрович 573-27-32 |  |  | 140
66 | №393 Іпотерапія для дітей з інвалідністю, Григорєва Оксана Володимирівна | Іпотерапія, лікувальна фізкультура, масаж,логопед,консультація лікаря, транспортні послуги,роздаткові матеріали | Центр комплексної реабілітаціїї осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва( Ашомка Валентин Васильович(044) 221-12-92) | ТВ -02.03.2020; КП -02.03.2020 |  | 316.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-01-001068-a (торги не відбулися)
67 | №695 Закупівля моноблоків для територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району, Азиркін Сергій Володимирович | Моноблок ARTLINE Home G41 (G41v51) з клавіатурою, мишею та програмним забезпеченням в кількості 12 шт. | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва Сергєєва Олена Юріївна 510-79-24 | ТВ та КП-28.02.2020 | 2020-05-26 | 252 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-002235-a | 250.56 | 1.44
68 | №1412 ФестивальРух - це життя, Григорєва Оксана Володимирівна | Призи,грамоти, футболки,витрати на тиражування та друк , відеоапаратура та зйомка свята,організація річної екскурсії для учасників фестивалю, транспортні витрати, костюми для танцювального колективу | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва Сергєєва Олена Юріївна 510-79-24 | ТВ та КП-28.02.2020 |  | 246 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-23-009279-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-002988-b
69 | №667 Книга Історія Дніпровського району,Григорєва Оксана Володимирівна | Написання книги, макет книги,підготовка ілюстрацій до друку,літературне редагування, дизайн та верстка книги, друк книги | Відділ культури Дніпровської РДА Мерінова Оксана 292 80 09 | ТВ- 19.02.2020; КП - 19.02.2020 | 2020-04-09 | 276.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-18-002772-a | 127.9
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 14600.099 | Х | 2962.8864 | 18.7119 | Х | Х