## 2021 Дніпровський район зведена
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році
Січень-грудень 2021
№ п/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис. грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди | економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | №29 "ВІДКРИЙ МОЖЛИВОСТІ ДИТИНІ в ДНЗ №655"; вул. Курнатовського, 4-В; Команда: Разом до мети!; Лідер команди: Алексіна А.Д. | Проектор,кріплення до проектора, екран для проектора, комплект Kino SYSTEM 385, мікрофон, генератор мильних пузирів, ролети на вікна | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 03.02.2021 та КП -19.04.2021 | 19.04.2021; 17.06.2021; 16.08.2021; 27.08.2021 | 103.44 | UA-2021-03-25-005385-c; UA-2021-06-01-002898-c; UA-2021-07-07-002622-b ; UA-2021-07-16-003720-a ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 103.44 | 100%
2 | №63 "Мультимедійне обладнання для СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: СЗШ № 184; Лідер команди: Мішина А.С. | Мультимедійне обладнання у складі: інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 22.03.2021 | 2021-10-05 | 199.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-03-005031-b ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 199.92 | 100%
3 | №65 "Сучасний інформаційний простір в СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: СЗШ № 184; Лідер команди: Мішина А.С. | Комплект обладнання робочого місця у складі: стіл, стілець, технічно-комп’ютерне обладнання | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 19.04.2021 | 05.10.2021; 10.12.2021; 10.12.2021 | 199.92 | UA-2021-09-03-004814-b ; UA-2021-11-10-016724-a ; UA-2021-10-26-003067-c ; UA-2021-12-03-007037-a ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 199.92 | 100%
4 | №70 "Здорова дитина - здорова нація в СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: СЗШ № 184; Лідер команди: Мішина А.С. | Мати гімнастичні, гімнастичні лави, м’ячі футбольний, гандбольні та баскетбольні, скакалки, тенісні м’ячі, м’ячі-пригуни з ріжками, гімнастичні палиці, обручі гімнастичні, палички естафетні, дуги для підлізання (набір), килимки масажні «Пазли Мікс 6» (набір) | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 22.03.2021 | 29.04.2021; 29.11.2021; 07.12.2021; 10.12.2021 | 196.848 | UA-2021-03-23-009817-c ; UA-2021-10-26-003067-c ; UA-2021-10-26-003067-c ; UA-2021-11-12-011176-a ; UA-2021-11-01-013550-a ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 196.848 | 100%
5 | №77 "Доступ до сучасної освіти дітей з особливими освітніми потребами в початковій школі СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: батьки СЗШ № 184; Лідер команди: Дубова М.Н. | Комплект мультимедійного обладнання у складі: інтерактивна панель, підставка, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 15.06.2021 | 21.07.2021; 05.10.2021 | 199.2 | UA-2021-06-16-009707-b , UA-2021-09-03-004814-b ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО | 186.24 | 100%
6 | №94 "Сучасний медичний кабінет в СЗШ №184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: батьки СЗШ № 184; Лідер команди: Дубова М.Н. | Бактерицидні лампи безозонова ЛБК-150Б, лампи бактерицидні, танометр, глюкометр, інфрачервоний термометр, зростомір з вагами, шини для транспортування при переломах, бинти еластичні, кушетка діагностичн, столи інструментальний та маніпуляційний, шафа скляна, шафа архівна, шафа для обягу, папки швидкозшивачі, меблі (стіл письмовий, крісло офісне), БФП, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 22.03.2021 | 26.04.2021; 29.06.2021; 26.08.2021; 05.10.2021; 08.12.2021; 10.12.2021 | 148.212 | UA-2021-03-24-003497-c ; UA-2021-06-01-004866-c ; UA-2021-07-07-002622-b ; UA-2021-09-03-004814-b ; UA-2021-11-12-013634-a UA-2021-10-26-003067-c ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 148.212 | 100%
7 | №96 "Культурний відпочинок здобувачів освіти СЗШ № 184"; вул. Вільде Едуарда, 5; Команда: батьки СЗШ № 184; Лідер команди: Дубова М.Н. | Активний звукопідсилювальний комплект, мікшерний пульт, радіосистема, мікрофонні стійки, кабелі, екран, проектор, кронштейн | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 22.03.2021 та КП - 27.04.2021 | 16.06.2021; 08.12.2021 | 186.48 | UA-2021-05-07-006579-b UA-2021-11-12-013634-a ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО | 186.48 | 100%
8 | №136 "Яскравій школі - яскраве світло"; вул. Шалетт Міста, 1-А; Команда: Середня загальноосвітня школа № 258 Дніпровського району м. Києва; Лідер команди: Гаврильченко Н.М. | Прожектори підвісні світлодіодні, повнопоротні прожектори кольорові, фаєрбол, лазерна шоу-система, світлодіодні матричні панелі, DMX контролер та радіосистеми з наголовним мікрофоном | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 04.02.2021 та КП - 27.04.2021 | 2021-06-16 | 163.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-006579-b Проект завершено | 163.2 | 100%
9 | №148 "Сучасна освіта для дошкільнят ДНЗ № 568"; вул. Анатолія Солов’яненка, 4-А; Команда: "Успіх"; Лідер команди: Бишовець Т.В. | Проектори та інтерактивні комплекти у складі: інтерактивна дошка, ноутбук | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 03.02.2021 та КП - 15.06.2021 | 21.07.2021; 11.11.2021 | 599.04 | UA-2021-06-16-009707-b UA-2021-09-14-001359-c ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 599.04 | 100%
10 | №439 "Модернізація публічного простору актової зали СШ № 125 м. Києва"; вул. Плеханова, 2; Команда: Адміністрація СШ № 125 м. Києва; Лідер команди: Венцеславська Т.В. | Стілець штабельований "Трапеція" | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 04.02.2021 та КП - 04.02.2021 | 29.03.2021; 16.08.2021; 01.11.2021; 08.12.2021 | 216 | UA-2021-02-11-001225-b UA-2021-07-07-002622-b UA-2021-09-28-000637-c UA-2021-11-09-007332-b ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 216 | 100%
11 | №447 "Сучасні комп’ютери для школи №224, школи №137, школи №4 та школи-інтернату №14"; Дніпровський район (вул. М. Кибальчича, 5; вул. Ентузіастів, 7/4; вул. С. Стальського, 26-а; б-р Перова, 3); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Персональні комп’ютери, монітори, ноутбуки, мультимедійний проектор та інтерактивна дошка | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 16.03.2021 та КП - 13.04.2021 | 07.06.2021; 16.08.2021; 05.10.2021; 08.12.2021 | 409.2 | UA-2021-04-15-013006-b ; UA-2021-07-07-002622-b ; UA-2021-09-03-005031-b ; UA-2021-10-29-003612-a ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 409.2 | 100%
12 | №448 "Дитячі майданчики, обладнання та меблі для ДНЗ №337, ДНЗ №619, ДНЗ №675, ДНЗ №455"; Дніпровський район (вул. Будівельників 24-А; вул. Сосницька, 8-А; вул. Празька, 20-А; вул. Празька, 31-А); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Пісочниця «Трансформер», будиночок «Сонечко», пральна машина, музичний центр, колонки, машина для миття підлоги, столи та стільці дитячі, стінки дитячі, шафа для одягу дитяча, Фліпчарт, стеліж виробничий, електрокип'ятильник | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 19.03.2021р. | 23.07.2021; 06.08.2021; 27.08.2021; 14.09.2021; 15.11.2021 | 416.262 | UA-2021-06-16-008414-b, UA-2021-06-11-005720-b , UA-2021-08-10-002418-a , UA-2021-10-12-006272-c, UA-2021-07-16-003720-a ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 416.262 | 100%
13 | №453 "Обладнання та меблі для школи №201, школи №146, ДНЗ №700, школи-інтернату №18"; Дніпровський район (б-р Перова, 14 А; просп. Миру, 11; вул. Рогозовська, 4; б-р Перова, 23); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Навчально-корекційне обладнання з програмним забезпеченням "Світ звуків", БФП, плита електрична, м'ясорубки, овочерізка, стелаж-сушка для посуду, холодильна шафа, холодильники, пральна машина, тістоміс | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 24.02.2021 та КП 22.03.2021 | 13.04.2021; 06.08.2021; 27.08.2021; 01.11.2021; 11.11.2021 | 402.698 | UA-2021-03-24-000565-c (СЗШ № 201) ; UA-2021-06-24-003459-b 9 (школа-інтернат №18) ; UA-2021-06-11-005720-b (школа № 146 та ДНЗ 700) ; UA-2021-09-28-000637-c (СЗШ №201); UA-2021-09-14-001359-c (ДНЗ №700, Інтернат 18) ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 402.698 | 100%
14 | №559 "Лабораторія “Genius” Український колеж імені В. О. Сухомлинського"; вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-А; Команда: Український колеж імені В. О. Сухомлинського; Лідер команди: Ірина Хован | Столи лабораторні, шафа-стіл приставний, стіл викладоча, стіл демонстраційний, шафа демонстраційна витяжна, столи учнівські лабораторні, шафи для посуду, окуляри захисні, набори мікропрепаратів по біології, датчики, VR окуляри, 3D ручка з екопластиком, набір пластика для ручки, проектор, смарт дошка, кріплення, колонки, ноутбук, 3D принтер | Український колеж імені В. О. Сухомлинського м.Києва (спеціалізована школа №272) Загоруй Тетяна Антонівна тел.0970311942 | ТВ - уточненні технічних вимог 24.03.2021; КП - 20.02.2021 | 14.04.2021; 07.05.2021; 13.12.2021 | 400 | UA-2021-03-27-002942-c UA-2021-03-29-007725-c UA-2021-11-23-009264-a ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕНО | 400 | 100%
15 | №633 "Зміцнення матеріально-технічної бази садочку № 703. ДВРЗ"; вул. Рогозівська, 10-А; Команда: ДВРЗ; Лідер команди: Гайдай В.В. | Акустичні системи, кабель, БФП, телевізор, ноутбук, мишка | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 28.02.2021 та КП 22.03.2021 | 05.07.2021; 16.08.2021; 05.10.2021; 15.11.2021; 25.11.2021 | 201.229 | UA-2021-06-14-012499-b ; UA-2021-07-07-002622-b ; UA-2021-09-03-004814-b; UA-2021-10-12-006272-c ; UA-2021-11-05-006805-b. ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 201.229 | 100%
16 | №967 "Фізико-математичному Русанівському ліцею - обладнання в кабінет фізики"; бульв. Шамо Ігоря, 17-А; Команда: Русанівський ліцей; Лідер команди: Близнюк І.А. | Комплекти лабораторний "Єлектрика і магнетизм" | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | ТВ - 02.02.2021 та КП - 02.02.2021 | 25.03.2021; 10.12.2021 | 190.08 | UA-2021-03-04-011830-c UA-2021-11-10-016724-a ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 190.08 | 100%
17 | № 1241 "Дитячі і спортивні майданчики для ДНЗ №297, ДНЗ №296, ДНЗ №319, ДНЗ №412"; Дніпровський район (вул. Тампере, 2-А; просп. Миру, 5; просп. Гагаріна 20 -А; вул. Я.Гашека, 6-А); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Пісочниці, гірки, гойдалка баланир, гойдалка на пружині, дитячий ігровий комплекс, сійка баскетбольна, лабиринт, лавки, шагохід, колода гімнастична, спортивна стінка, тунель, столики з лавками, дитячі будиночки | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | надані авором ТВ по: ДНЗ №№ 296, 319 - 15.04.2021 | 23.07.2021; 10.12.2021 | 417.6 | UA-2021-06-18-012638-c; UA-2021-11-10-016724-a Проєкт завершено | 417.6 | 100%
18 | №1295 "Ремонтні роботи у школі №65, школі №158, ДНЗ №701, ДНЗ №446"; Дніпровський район (вул. Челябінська, 5; вул. С. Стальського, 12; вул. Марганецька 26-A; вул. Празька 4\1); Лідер команди: Діхтяр А.М. | Встановлення дитячого майданчика школи №65, ремонт бібліотеки школи №158; ремонт музично-спортивної зали ДНЗ №446; встановлення домофонної системи для ДНЗ №701 | Управління освіти Дніпровської РДА (Дроздова О. Ю. 067 323 70 09, Марисенко С.В. 592 67 63) | надані авором ТВ по: ДНЗ №446 - 14.04.2021; СЗШ № 158 - 15.04.2021; ДНЗ № 701 - 26.04.2021 | 04.06.2021; 29.06.2021; 06.07.2021; 19.08.2021 | 413.677 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-001173-b (ДНЗ № 701); https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-006749-c (ДНЗ № 446 ); https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008791-b (Школа №65 ) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-002614-b (школа №158) ПРОЄКТ ЗАВЕРШЕНО. | 400.7985 | 96.89%
19 | № 78, "Асфальтована безпека "Дивосвіту", вул.Запорожця Петра,8, Лідер команди Алексеєнко Ганна Валеріївна | Благоустрій території, ремонт асфальтового покриття: демонтаж бетонних поребриків та асфальтобетонного покриття, установлення нових бетонних поребриків- 340м, ремонт оглядових колодязів - 8од, улаштування асфальтового покриття-1562м2 | Управління будівництва Дніпровської РДА. Вдовиченко Олег Михайлович тел (044) 292-61-05 | ТВ - 28.01.2021 КП - 18.03.2021 | 2021-04-12 | 1100 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-22-0105572-с Проект завершено | 1097.5 | 99.77%
20 | № 129, Ігровий майданчик "Успіх", вулиця Бойченка Олександра, 4-А,Лідер команди Бишовець Тетяна Василівна | Улаштування дитячого ігрового майданчика площею 98м2 з розміщенням ігрових елементів : улаштування корита, шару геотекстилю, основ з піску, щебеню,гумове покриття. | Управління будівництва Дніпровської РДА. Вдовиченко Олег Михайлович тел (044) 292-61-06 | ТВ - 29.01.2021 КП - 16.03.2021 | 2021-04-12 | 596.813 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-19-006209-cПроєкт завершено. | 576.9 | 96.66%
21 | № 304, Меморіал "Пам"яті та пошани на вулиці Митрополіта Андрея Шептицького, Лідер команди Кучерявий Руслан Павлович | Влаштування огорожі з металевих стовпів та гнучкого ланцюга - 20п.м; влаштування доріжок із ФЕМів - 50м2; озеленення з внесенням рослинного грунту, посівом газонної трави, садінням кущів, квітів, живої огорожі,установка паркових лавок -1 та флагштоків -2од. | Управління будівництва Дніпровської РДА. Вдовиченко Олег Михайлович тел (044) 292-61-07 | ТВ - 28.01.2021, КП- 12.03.20.21 | 2021-05-14 | 147.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-009355-а Проект завершено | 138.8 | 94.17%
22 | № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бульварі Перова, Кононенко Анастасія Сергіївна | Установлення антивандальних вуличних лав - 10од, урн - 10од.: улаштування твердої основи під лави, доставка, розвантаження та установлення лав та урн. | Управління будівництва Дніпровської РДА. Вдовиченко Олег Михайлович тел (044) 292-61-08 | ТВ - 29.01.2021; КП 27.05.2021 | 2021-06-17 | 106.2 | UA-2021-05-28-005684-b Проект завершено | 106 | 99.81%
23 | №204 Сучасний бібліотечний простір "Територія пізнання" бібліотеки №118, вул. Андрія Малишка ,25/1 Лідер команди Гайдученко Олена Олексіївна | Підготовка технічних вимог. Оголошення та проведення процедур по закупівлі бібліотечних меблів, інвентарю,технічних засобів та збільшення-закупка книжкового фонду | Відділ культури Дніпровської РДА Бакаєва Катерина Борисівна тел (044)558-85-11 | ТВ - 27.01.2021 | 07.06.2021; 17.06.2021 | 300.1 | UA-2021-06-07-003600-c-drukovani-knyhy; UA-2021-06-17-004907-b-mebli; UA-2021-06-10-005135-c-televizijne-j-audiovizualne-obladnannya-multymedijnyj-kompleks. Проект завершено | 297.4 | 99.1%
24 | №802 «Облаштування спортивного залу з настільного тенісу ПК «Ракетка» для проведення тренувань та змагань, вул. Павла Тичини,15; Лідер команди Азиркін Сергій Валерійович | Закриття вентиляційних каналів на підлозі, демонтаж/монтаж кондиціонерів, улаштування спортивного покриття підлоги, підйомна штора | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району м.Києва, Гусак Ю.В. тел. (096)-701-82-35 | ТВ - 22.01.2021р | 2021-05-18 | 281.7 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-005711-b Проект завершено | 277.9 | 98.65%
|  | Х | Х |  | Х | 7595.219 | Х | 7531.6675 | 99.16% | Х | Х