## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.07.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 250 | ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК – ДІТЯМ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ, вул. Андрія Малишка,19А | 27.02.2019 | 139.55 | 0 |  | 139.5 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-06-003663-b
2 | 253 | ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК, вул. Бойченка,6 | 27.02.2019 | 139.55 | 0 |  | 139.5 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-05-003322-b
3 | 208 | Осучаснення садочка №452, вул. Ентузіастів,41/2 | 01.03.2019 | 55.26 | 0 |  | 53.7 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-13-001524-c
4 | 224 | Рекреаційне подвір’я колежу Сухомлинського, вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 5А | 26.02.2019 | 182.923 | 181.4 | Влаштовіано основу, мощення ФЕМ, плит бетонних тротуарних, посів газонів, встановлено 2 столи зі стульчиками, 2 альтанки, тренажер | 181.4 | 181.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-001593-c |  | так
5 | 340 | Дітям школі № 98 - сучасний ігровий майданчик, вул. Івана Микитенка, 11Б | 2019-05-30 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-06-003658-b
6 | 225 | Спортивне подвір’я колежу Сухомлинського, вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 5А | 26.02.2019 | 331.2 | 327.6 | Підготовка основи з дренажем під улаштування з плиток резинових, встановлено поребрики, встановлено ігровий комплекс для дітей з ОФМ | 327.6 | 327.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-001570-c |  | так
7 | 139 | Капітальний ремонт стадіону Дніпровського технічного ліцею,вул. Тампере, 9 | 25.02.2019 | 843.552 | 0 | підготовка основи стадіону, ущільнення грунту, геотекстиль, засипано щебінь, встановлено бардюри | 839 | 590.5 | https://prozoro.gov.ua/tender/ UA-2019-03-28-001618-а
8 | 1208 | Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна 3 | 27.02.2019 | 99.5 | 0 | розпочато демонтаж сходів, закуплені матеріали оздоблення. | 99.5 | 49.8 | https://prozoro.gov.ua/tender/ UA-2019-03-29-001651-а
9 | 546 | “ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗОНА ВІДПОЧИНКУ ВОСКРЕСЕНКИ”,вул. Петра Запорожця, 4 | 25.02.2019 | 608.268 | 573.5 | Влаштовано основи під фундаменти, бетонування опорних частин лавок, монтаж 30 лавок, мощення ФЕМ, встановлення поребриків, монтаж урн бетонних | 573.5 | 573.5 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-001526-c |  | так
10 | 157 | Утеплення дитячого клубу "Успіх" на Азербайджанській, 8-а | 27.02.2019 | 194.498 | 41.4 | Повністю замінено вікна | 194.3 | 41.4 | на заміну вікон - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000860-a з утеплення фасадіhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-30-001383-c
11 | 355 | Дитячий майданчик «Зірочка» ЗДО №473, вул. Петра Запорожця, 13А | 2019-03-01 | 199.488 | 0 | Здійснено закупівлю матеріалів | 199.1 | 39.9 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-22-001771-c
12 | 601 | Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна 3 | 2019-02-27 | 155.5 | 0 |  | 155.4 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-05-003290-b
13 | 1044 | Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці, вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 12 | 28.02.2019 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-05-003334-b
14 | 781 | «Чужих дітей не буває», бульв. Перова, 3 | 26.02.2019 | 1429.902 | 0 |  | 0 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-31-001355-c
15 | 18 | Новій школі - нова бібліотека, вул. Міста Шалетт, 1А | 18.02.2019 | 500 | 388.7 | Здійснено капітальний ремонт приміщення,заміна вікон, дверей, підлоги, становлено світлодіодні світильники, розетки, вимикачі,встановлено біметалеві радіатори, здійснено закупівлю книг та меблів для бібліотеки Книги завезено до СЗШ № 258. | 456.6 | 388.7 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-20-001367-ahttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001384-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-000408-b
16 | 430 | Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку, вул. Петра Запорожця, 11Б | 18.02.2019 | 73.2 | 73.2 | Проведено улаштування фундаментів, встановлено лави для відпочинку,здійснено благоустрій місця встановлення | 73.2 | 73.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-20-001384-a |  | так
17 | 882 | LEGO та LEGO DUPLO для садочків мікрорайону ДВРЗ, ДНЗ № 62 (вул. Алма-Атинська, 39-Б), №455 (вул. Празька, 31-А),№ 700 (вул. Рогозівська, 4), 701 (вул. Марганецька, 26-А),№ 702 (вул. Алма-Атинська, 111-А),№ 703 (вул. Рогозівська, 10-А) | 2019-02-28 | 427.759 | 427.7 | Укладено договір від 28.05.2019 №55 на закупівлю «LEGO та LEGO DUPLO для садочків мікрорайону ДВРЗ» . Товар завезено закладам освіти. | 427.7 | 427.7 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000539-a |  | так
18 | 298 | Оснащення актового залу школи-гімназії № 176 мультимедійним та звуковим обладнанням,Навчально-виховний комплекс № 176 ім. Мігеля Де Сервантеса Сааведри м. Києва (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивчення іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) на пр-т Ю. Гагарiна, 11 | 2019-02-11 | 62.28 | 56.3 | Укладено договори на мультимедійне та звукове обладнання на загальну суму 56,3 тис. грн. Товар завезено в заклад освіти. | 56.3 | 56.3 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-001071-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000177-c |  | так
19 | 104 | Україна-це ми! Дитячо-юнацька хореографічна студія ім. М.Коломійця "Щасливе дитинство", пр-т Миру, 2/3-А | 2019-02-22 | 1199.1 | 1199.1 | Укладено всі необхідні договори на товари та послуги для проведення фестивалю дитячо-юнацької творчесті по проекту ГБ м. Києва № 104 «Україна – це ми!». Фестиваль тривав протягом 17-19 травня 2019р. | 1199.1 | 1199.1 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-03-001274-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-03-001247-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-001136-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-001818-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-001181-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-28-001387-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-000175-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-000160-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-21-001923-a |  | так
20 | 949 | Громадський бюджет діти у Технічному ліцеї (EVORANK),Технічний ліцей м. Києва, вул. Тампере, 9 | 2019-02-15 | 143 | 0 | Погоджено план-графік. Розробляється тендерна документація | 0 | 0
21 | 470 | Основи кібербезпеки для вчителів початкової школи, Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій – технологічний ліцей)» м. Києва, Б-р Ігоря Шамо, 5 | 2019-02-15 | 297.6 | 0 | Укладено договір на послуги по організації, підготовки, друку матеріалів та проведенню навчального семінару вчителів НУШ за курсом "Основи кібербезпеки у школі" на суму 286,9 тис. грн. Навчання розпочато. | 0 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000886-b
22 | 472 | СТЕМ-освіта вчителів Нової української школи, Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м. Києва, пр-т Соборності, 12-В | 2019-02-15 | 355.176 | 0 | Укладено договір на послуги по організації, підготовки, друку матеріалів та проведенню навчального семінару зі STEM-освіти вчителів НУШ на суму 350,6 тис. грн. Навчання розпочато. | 0 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000853-b
23 | 1132 | Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки вул. Челябінська та Митрополита Андрея Шептицького між буд. №№15,13,9г, 17 та 15-а на вул. Челябінській та №24-г на вул. Митрополита Андрея Шептицького в Дніпровському районі м. Києва. | 2019-02-07 | 400 | 0 | Проведено зустріч з автором проекту, підготовлено та погоджено технічне завдання на проектування «Влаштування поливо-зрошувальної системи для забезпечення реалізації громадського проекту". Проведено електронні торги на виконання проектних робіт. Визначено переможця, підписано договір. Підрядником виконуються передпроектні роботи. Очікуємо погодження від Водоканала. | 0 | 0 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-07-000539-c
24 | 433 | Привітання ветеранів праці Дніпровського р-ну з нагоди ювілею району | 2019-03-27 | 100.8 | 99.74 | Закуплено пледи та вручено ветеранам праці. Проект завершено. | 99.74 | 99.74 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000293-a |  | так
Всього по розпоряднику коштів |  |  |  | 8788.106 | 3368.64 |  | 5223.14 | 4057.84